

**Технологическая карта проекта.**

**Название проекта:** «Дворик детства»

**Тип:** практико – ориентированный

**Сроки реализации:** май-август 2024г.

**Общая информация**

**1. Наименование муниципального образования Бичурского района:** сельское поселение «Бичурское», Муниципальное образование Бичурский район.

**2. Наименование ТОС**: Территориальное общественное самоуправление «Полянка».

**3. Сведения о наличии (об отсутствии) регистрации ТОС в качестве юридического лица**: Территориальное общественное самоуправление «Полянка» является юридическим лицом.

**4. Дата учреждения ТОС**: Территориальное общественное самоуправление «Полянка» учреждено 14.07.2017 г, регистрационный номер 16.

**5. Адрес нахождения ТОС**: 671360, Бурятия, с. Бичура, Бичурского района, ул. Гагарина 45.

**6. Телефон, ТОС**: 8 (30133) 41-8-25

**7. Сведения о руководителе ТОС (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон, электронная почта)**: Ткачева Екатерина Леонидовна – председатель ТОС «Полянка», контактный телефон 89503902102

**Сведения о проекте**

**1. Наименование проекта ТОС**: «Обустройство детской площадки на территории детского сада «Дворик детства».

**2. Направление проекта, по которому заявлен проект**:

- благоустройство территории ТОС;

- удовлетворение двигательных, спортивных потребностей детей, приобщение их к спорту.

**3. Дата начала реализации проекта**: Май 2024 г.

**4. Дата окончания реализации проекта**: август 2024.

**Актуальность.**

Детская площадка – одна из эффективных и востребованных форм организации свободного времени детей. И они становятся популярнее с каждым годом. Нехватка качественных, современных детских площадок на территории детского сада - большая проблема в с.Бичура, а детям необходимо проводить время на свежем воздухе. Прогулки и активный отдых на свежем воздухе – это обязательное условие здорового образа жизни.

Самым лучшим средством пропаганды здорового образа жизни являются регулярные занятия физической культурой и спортом. Проект направлен на укрепление здоровья детей, создание условий для формирования здорового образа жизни и развития детского спорта. Разнообразие оборудования на игровой площадке позволит занять детей и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их здоровью.

Проект направлен на создание условий для развития двигательных умений и навыков детей дошкольного возраста.

Учитывая вышесказанное, назрела необходимость оборудовать и благоустроить детскую площадку для занятий спортом и проведения досуга детей. Детская площадка должна стать не только элементом воспитания здорового общества, но и прекрасным дополнением атмосферы детского сада.

Детская площадка не только повысит интерес детей к занятиям спортом, но и поспособствует к распространению здорового образа жизни.

Взвесив свои материальные и технические возможности, просчитав необходимые финансовые затраты, стало очевидным, что решить проблему оборудования и благоустройства детской площадки можно через привлечение дополнительных финансовых средств.

**Цель проекта**:

- создать условия для занятий физической культурой и спортом, а также интересного и полноценного досуга детей путем обустройства детской площадки.

**Задачи проекта**:

- благоустроить детскую площадку (установка детского спортивного оборудования);

- приобрести и установить оборудование для детской площадки;

- организация прогулок и досуга детей дошкольного возраста;

- пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей.

**Механизм реализации проекта.**

Предполагается реализовать данный проект, в три этапа.

**Материально – базовый.**

*Этап предполагает:*

- детальное обследование территории и выделение наиболее подходящего места для установки спортивного комплекса;

- разработка Положения о конкурсе по благоустройству территории детского сада среди педагогов и родителей.

- составление плана работы над проектом;

- приобретение и установка оборудования на участке детского сада.

**Внедренческий.**

*Этап предполагает*

- Привлечение родителей и общественности к благоустройству территории;

-Организация бригады, участвующих в установке уличного комплекса

**Отчетно – аналитический этап.**

- составление статистической отчетности;

- Составление финансового отчета по итогам реализации проекта

**Средства, методы и ресурсы реализации проекта**

Руководитель ТОСа «Полянка» осуществляет и контролирует реализацию проекта и несет ответственность за целевое и эффективное использование финансовых средств, предоставляет информацию о ходе реализации мероприятий проекта в сельское поселение «Бичурское».

**План работ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| 1. | Приобретение и установка спортивного комплекса на участке детского сада | Май- август 2024г | Активисты ТОСа |
| 2. | Совместная работа по благоустройству участка | Август  2024 г. | Члены Тоса, педагоги ДОУ |
| 3. | Составление отчета по итогам реализации проекта и анализ проведенной работы | Сентябрь  2024г. | Ткачева Е.Л.  Минеева Т.С. |

**Ожидаемые результаты проекта.**

Выполнение проекта «Дворик детства» обеспечит повышение функциональности и улучшение эстетичного вида детской площадки, а также поспособствует развитию детской активности, их физического развития. Каждый ребенок получит возможность заниматься, играть и развиваться.

- Прививаются и формируются навыки здорового образа жизни.

-Площадка позволит занять детей и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их жизни и здоровью.

Совместная деятельность детей, родителей и педагогов поможет усилить контакт между собой и привести к эмоциональному равновесию.

В результате осуществления данного проекта у детей появится больший интерес к занятиям физической культурой и спортом.

В результате реализации проекта в 2024 г. Будет приобретен детский спортивный уличный комплекс.

**Бюджет проекта.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Статья расходов** | **Сумма, руб.** |
| *Детский уличный спортивный комплекс «Богатырь»* | 53000 |
| **Итого:** | **53000.** |

**Приложение 1.**

**Детский уличный спортивный комплекс «Богатырь».**

**2024г.**



**Приложение 2.**

**Ранее, в 2023-ем году силами ТОСа были приобретены горка и карусель.**





**В 2022-ом спортивный уличный комплекс для малышей.**

