Социальный проект

«Медиация в образовании»

Проект «Медиация в образовании».

Социально значимые проблемы, на решение которых направлен проект.

Развитие школьной службы медиации обусловлена следующими причинами:

- социальное напряжение, озлобленность и конфликтность в обществе, обострению межнациональных отношений;

- усиление миграционных процессов, обострение межнациональных 
и межконфессиональных проблем;

-  необходимость в формировании навыка умения жить в многонациональном обществе, вести межкультурный диалог;

- ослабление роли  семьи как фундаментального общественного института и возложение этой роли на образовательные учреждения;

- асоциальные проявления в обществе: детская наркомания, алкоголизм, безнадзорность и беспризорность, детская и подростковая преступность, правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, проявление суицидального поведения;

- переход на международные нормы и стандарты, методы и технологии работы 
с детьми, где хорошо развиты службы медиации и др.

Современное общество остро нуждается в способности граждан конструктивно взаимодействовать. Для этого необходимо развивать социальный интеллект, менталитет сотрудничества, социального партнерства. Метод школьной медиации способствует решению этих задач в работе с детьми, закладывая основу воспитания будущих поколений, опирающихся на гуманистические ценности, ставящих человеческую жизнь, благополучие и гармоничное развитие личности, позитивную общественное взаимодействие на первое место.

Таким образом, развитие службы школьной медиации является важнейшей социальной инновацией, оно востребовано жизнью и становится одной 
из приоритетных задач в области  современного воспитания и образования.

Цель проекта: Создание школьной службы медиации в соответствие со спецификой МБОУ «СОШ г. Челябинска».

Задачи проекта:

- Создать рабочую группу для создания службы медиации.

- Разработать методологические и правовые основы и рабочие материалы для функционирования школьной службы медиации.

- Развить межведомственное взаимодействие и налаживание информационного обмена по вопросам организации программ примирения по району.

- Создание инфраструктуры, необходимой для организации программ примирения.

- Организовать рекламную кампанию по осведомленности всех категорий ОУ о возможностях программ примирения, популяризация медиации как механизма разрешения конфликтных ситуаций.

- Выявить типологию конфликтных ситуаций в ОУ.

- Организовать тренинги школьных команд по освоению техник переговоров.

Участники проекта.

Участниками проекта являются:

- рабочая группа для создания службы примирения;

- инициативная группа из добровольцев (родителей, педагогов, учеников 8-11 классов и других специалистов).

Правовая основа организации служб школьной медиации 
в образовательных организациях

Правовой основой создания и деятельности служб школьной медиации является:

- Конституция Российской Федерации.

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Семейный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федераци».

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

- Конвенция о правах ребенка.

- Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге 1980, 1996, 2007 годов.

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

Понятия «школьная медиация» и «служба школьной медиации».

Согласно Федеральному закону от 27 июня 2010 г. № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»,  под процедурой медиации понимается способ урегулирования споров при содействии медиатора (независимое лицо, либо независимые лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников 
в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения 
по существу спора) на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.

Задачи службы примирения.

Школьная служба примирения – это команда взрослых и подростков, которая стремится:

- при конфликте снизить административные, карательные воздействия взрослых, а также силовые воздействия и манипуляции подростков и перевести их в конструктивную коммуникацию;

- реализовать совместную (детей и взрослых) деятельность по улучшению школы как элемента самоуправления, переустраивающей существующий тип управления;

- строить процесс воспитания на основе коммуникации и взаимопонимания, обращаться к таким ценностям, как справедливость и ответственность;

дать возможность существующим в школе сообществам (взрослых и детей, «лохов» и «авторитетов», отличников и «ботаников», богатых и бедных и пр.) понять друг друга и увидеть в каждом человека, исходя из личностных, а не ролевых отношений.

Основные принципы  медиации.

- Добровольность участия сторон

Стороны участвуют во встрече добровольно, принуждение в какой-либо форме сторон к участию недопустимо. Стороны вправе отказаться от участия в медиации как до ее начала, так и в ходе самой медиации.

- Информированность сторон

Медиатор обязан предоставить сторонам всю необходимую информацию о сути медиации, ее процессе и возможных последствиях.

- Нейтральность медиатора

Медиатор в равной степени поддерживает стороны и их стремление в разрешении конфликта. Еcли медиатор чувствует, что не может сохранять нейтральность, он должен передать дело другому медиатору или прекратить медиацию. Медиатор не может принимать от какой-либо из сторон вознаграждения, которые могут вызвать подозрения в поддержке одной из сторон.

- Конфиденциальность процесса медиации

Медиация носит конфиденциальный характер. Медиатор или служба медиации обеспечивает конфиденциальность медиации и защиту от разглашения касающихся процесса медиации документов. Исключение составляет информация, связанная с возможной угрозой жизни либо возможности совершения преступления; при выявлении этой информации медиатор ставит участников в известность, что данная информация будет разглашена. Медиатор, передает информацию о результатах медиации в структуру, направившую дело на медиацию. Медиатор может вести записи и составлять отчеты для обсуждения в кругу медиаторов и кураторов служб примирения. При публикации имена участников должны быть изменены.

- Ответственность сторон и медиатора

Медиатор отвечает за безопасность участников на встрече, а также соблюдение принципов и стандартов. Ответственность за результат медиации несут стороны конфликта, участвующие в медиации. Медиатор не может советовать сторонам принять то или иное решение по существу конфликта.

- Заглаживание вреда обидчиком

В ситуации, где есть обидчик и жертва, ответственность обидчика состоит в заглаживании вреда, причиненного жертве.

- Самостоятельность служб примирения

Служба примирения самостоятельна в выборе форм деятельности и организации процесса медиации.

План основных мероприятий в рамках проекта «Школьная служба медиации»

| № | мероприятия | сроки | ответственные | ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по созданию службы мотивации. | Апрель. | Администрация ОУ | Функциональная рабочая группа, готовая к созданию школьной службы медиации |
| 2 | Изучение теоретических, методологических и правовых аспектов о медиации. | Апрель. | Рабочая группа по созданию школьной службы медиации | Необходимая для создания фундаментальная основа для создания службы |
| 3 | Составление нормативно-правовой базы для создания службы. | Апрель | Рабочая группа по созданию школьной службы медиации | Набор необходимой документации, необходимой для эффективного функционирования службы. |
| 4 | Создание межведомственных взаимодействий для эффективного функционирования службы. | Апрель, май | Рабочая группа по созданию школьной службы медиации, администрация | Эффективное межведомственное взаимодействие при создании и функционировании службы. |
| 5 | Создание инфраструктуры, для проведения программ примирения. | Май, июнь | Рабочая группа по созданию школьной службы медиации, администрация | Готовая, рабочая инфраструктура (руководитель и участники службы), позволяющая проводить программы примирения. |
| 6 | Организация рекламной кампании по осведомлению всех категорий ОУ о возможностях программ примирения, популяризация медиации как механизма разрешения конфликтных ситуаций. | В течение всего времени реализации проекта | Руководитель школьной службы медиации, рабочая группа | Просвещение участников ОУ через школьный сайт, специализированные стенды, акции, круглые столы, буклеты и т.д. |
| 7 | Выявление специфики конфликтов ОУ | уч.г. | Руководитель и модераторы школьной службы медиации | Прогноз проведения программ примирения, учитывая полученные в ходе мониторинга результатов. |
| 8 | Проведение тренингов школьных команд по освоению техник переговоров. | г.г. | Руководитель службы | Подготовленные кадры для проведения программ примирения |
| 9 | Проведение программ примирения | г.г. | Руководитель и модераторы | Решение возникающих конфликтов на начальной стадии |
| 10 | Анализ результатов создания и функционирования службы | Май | Руководитель и модераторы службы | Отчет о результатах работы. |

Возможные риски при реализации проекта

Недостаточная поддержка администрацией и участниками образовательного процесса.

- Недостаточное финансирование.

- Недостаточная компетентность в вопросах школьной медиации.

Показатели результативности проекта.

- Снижение конфликтных ситуаций, обсуждаемых на школьных советах и т.д.

- Эффективно проведенные программы примирения.

- Постоянное активное функционирование службы.

Жизнеспособность проекта.

Дальнейшую жизнеспособность проекта мы видим в постоянном и активном функционирование школьной службы медиации. При реализации проекта с положительными результатами эта задача решаема.

Литература.

- Коновалов А.Ю. Школьная служба примирения и восстановительная культу-ра взаимоотношений: практическое руководство. /под общей редакцией Карнозовой Л.М. – М.: МОО Центр ≪Судебно-правовая  реформа≫, 2012.

- Коновалова О.В. Организация деятельности школьных служб примирения в образовательных учреждениях Пензенской области. Сборник материалов. Пенза 2013.

3.http://www.671601.ru/index.php/proekt-mediatsiya-v-dejstvii/o-proekte/73-projectinfo