МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОГБПОУ «МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОЛЛЕДЖ»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ПМ02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

МДК 02.01. Организация технологических процессов на объекте капитального строительства студентами очного и заочного отделений специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Составители:

Кулешова Н.Ю. – преподаватель ВКК, почетный работник СПО,

Балабанова В.В. – преподаватель, почетный работник СПО

Моршанск, 2025 г.

Учебно-методическая разработка по самостоятельному выполнению практических работ  в форме практической подготовки,  в условиях реализации ФГОС СПО по  профессиональному  модулю  ПМ02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства  МДК 02.01. Организация технологических процессов на объекте капитального строительства студентами очного и заочного отделений / Н.Ю. Кулешова, В.В. Балабанова - ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»- Моршанск, 2025.-14 с.

Рецензенты:

Е.В. Вершинина - ведущий специалист-архитектор ООО «ФОРМ-АТ»

Е.М. Чистопрудова - зав. Отделением «Инженерное дело», преподаватель  ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»

Аннотация

Учебно-методическая разработана в целях оказания помощи обучающимся  по очной форме и заочной формам  обучения,  специальности:  08.02.01. «Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений» по освоению профессиональных и общих компетенций профессионального модуля ПМ02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства по темам  МДК 02.01. Организация технологических процессов на объекте капитального строительства.

Учебно-методическая разработка  включает  примеры для  самостоятельной работы студентов по освоению практических занятий в форме практической подготовки    наиболее сложного материала и методические указания по их выполнению, составлена  в  соответствии  с  рабочей  программой  профессионального  модуля,  учебным планом специальности 08.02.01. СЭЗиС.

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссией специальных архитектурно - строительных  дисциплин

протокол _6_ «_25_»_04__2025 г.

Председатель ПЦК Н.Ю. Кулешова

Содержание.

| ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- |
| 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Тема 2.2. Технология и организация строительных процессов. | 6 |
| 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ОПАЛУБОЧНЫХ РАБОТ. | 7 |
| 1.1. ДЛЯ СТАЛЬНОЙ ОПАЛУБКИ. | 8 |
| 1.2. ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКИ | 8 |
| 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЕТОННЫХ РАБОТ | 9 |
| 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ АРМАТУРНЫХ РАБОТ | 10 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 11 |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 12 |
| Внешняя рецензия | 13 |
| Внутренняя рецензия | 14 |

ВВЕДЕНИЕ.

Важнейшей задачей системы среднего профессионального образования является максимальная интеграция учебной и профессиональной деятельности, вовлечение студентов в профессию (специальность), что позволит им в дальнейшем быть востребованными на рынке труда и упростить процесс профессиональной адаптации молодых специалистов. Основным механизмом, на который возложена функция по обеспечению практико-ориентированности СПО, является практическая подготовка.

В соответствии со ст. 2, пункт 24, 273-ФЗ «Практическая подготовка — форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков,  компетенций, по профилю соответствующей образовательной программы».

Практическая подготовка при реализации образовательных  программ  среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена, путем расширения компонентов (частей) образовательных программ. Программы предусматривают моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов. Тематика рабочих программ согласовывается с работодателями.

Практическая подготовка при реализации профессиональных модулей организуется в форме практических занятий, курсового проектирования и производственных практик, что обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций.

Обучающиеся  на практической подготовке  должны постоянно ощущать рост  сложности задач, т.е. переход от алгоритмических действий к эвристическим  задачам.

Согласно рабочей программе ПМ02  Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства,  на освоение раздела 2. «Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных,  в том числе  отделочных работ»  на практическую подготовку в форме практических занятий по теме 2.2. Технология и организация строительных процессов отведено – 114 часов.

Освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД) профессионального  модуля  ПМ02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства по специальности 08.02.01.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, является частью базовой подготовки, в части освоения видов профессиональной деятельности ВПД 2. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства  раздел 2. «Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных,  в том числе  отделочных работ»

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности   у обучающихся  должны быть сформированы следующие профессиональные и общие компетенции.

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. |
| ПК 2.2. | Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства. |
| ПК 2.3. | Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов. |
| ПК 2.4. | Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов. |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 4 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

Выполнение студентами практической подготовки  в форме практических занятий направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам профессионального модуля;

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;

- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, проектировочных, конструктивных и др.;

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность.

Активные методы обучения, направленные на практическую подготовку обучающихся:

- решение профессиональных ситуационных задач;

- имитация деятельности;

- использование информационных технологий.

1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Тема 2.2. Технология и организация строительных процессов.

Разработка содержит примеры выполнения и методику расчета опалубочных, арматурных и бетонных работ, при самостоятельном их выполнении студентами очного и заочного отделений. Практическая подготовка в форме практических занятий, есть первая ступень в освоении данной темы перед выполнением второй ступени – проектирования технологической карты на устройство монолитных стен и перекрытий жилого дома.

Практическая подготовка (Практическое занятие №10).

Определение объемов, затрат труда и состава звеньев на выполнении опалубочных, арматурных и бетонных работ при устройстве

монолитных ж/б фундаментов.

Методические указания.

Задание 1. Рассчитать состав плотников в комплексной бригаде, работающей на устройстве монолитных фундаментов под колонны производственного с/х здания.

Исходные данные

| № варианта | Размеры фундамента нижняя ступень а (мм) | Верхняя ступень b (мм) | Высота нижней ступени h 1 (мм) | Высота верхней ступени h 2 (мм) | Размеры нижняя ступень c (мм) | Размеры верхняя ступень d (мм) | Расход арматуры на 1м3 бетона, тонны | Коли чество сеток на 1 фунд | Продолж на каждый процесс (дни) | Вид опалубки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1900 | 1300 | 500 | 500 | 2900 | 2300 | 0,06 | 2 | 5 | Дерев.щит. |
| 2 | 1600 | 1200 | 500 | 500 | 2600 | 2200 | 0,05 | 2 | 4 | Дерев.щит. |
| 3 | 2000 | 1400 | 500 | 600 | 3000 | 2400 | 0,06 | 2 | 5 | Стальн.щит. |
| 4 | 1700 | 1200 | 400 | 600 | 2700 | 2200 | 0,06 | 2 | 4 | Стальн.щит. |
| 5 | 1800 | 1500 | 500 | 500 | 3300 | 3000 | 0,05 | 2 | 5 | Дерев.щит. |
| 6 | 2800 | 2400 | 500 | 500 | 3800 | 3400 | 0,05 | 2 | 5 | Стальн.щит. |
| 7 | 3100 | 2700 | 400 | 600 | 4100 | 3700 | 0,06 | 2 | 6 | Стальн.щит. |

План фундамента.

В исходных данных продолжительность работ на каждый процесс (опалубочные работы, арматурные и бетонные работы) указана одинаковая, что бывает при потоке с постоянным ритмом работы, когда разные звенья рабочих одновременно переходят с одной захватки на другую. Каждый из указанных процессов ведет специализированное звено. Эти звенья объединены в комплексную бригаду.

Определим требуемое количество рабочих в каждом звене по очереди. Требуемое количество рабочих вычисляется по трудоемкости, определяемой по нормам времени, указанным в ЕНиР.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ОПАЛУБОЧНЫХ РАБОТ.

Откройте ЕНиР §Е4-1-37, если в вашем варианте задана стальная щитовая опалубка и  §Е 4-1-34, если опалубка деревянная щитовая. Внимательно прочитайте таблицы, где указаны нормы времени (Нвр.). В этих таблицах Нвр. даны на 1м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном, поэтому объем работ по установке и разборке опалубки определяем в м2 (квадратных метрах).

1.1. ДЛЯ СТАЛЬНОЙ ОПАЛУБКИ.

1) Ащита=а * h1 *4 = _______________________(м2) -площадь щитов нижнего основания.

По плану фундамента одинаковых одиночных фундаментов 36 шт., тогда определяем общую площадь всех щитов нижнего основания:

2)А общ. ниж. основ.= А щита *36=    ___________________(м2)

3) Определяем площадь для верхнего основания по такой формуле:

Ащита=а * h1 *4=________(м2)

4) А общ. верх.. основ.= А щита *36= ____________________(м2)

Следующим этапом определим общую площадь нижнего и верхнего оснований всех одиночных щитов:

5)А 36 = А общ. ниж. основ + А общ. верх.. основ =_____________(м2).

6) Затем, таким же образом,  необходимо определить площадь опалубки для фундаментов у температурно-осадочного  шва - таких фундаментов=3 шт. (Обратите внимание, что размеры опалубки изменились.)

А3 = А общ. ниж. основ + А общ. верх.. основ =_____________(м2).

7) Определяем площадь всех фундаментов:

А общ. = А36+ А3 =_____________(м2).

8) Определяем трудоемкость работ: Тр.= А общ * (Нвр. устан.+ Нвр. разбор.)= ____________(чел-час)

При определении трудоемкости, надо суммарную норму времени на устройство и разборку опалубки умножить на общую площадь поверхности опалубки, соприкасающейся с поверхностью бетона. Затем необходимо перевести трудоемкость в чел-часах в чел-дни, для этого число надо разделить на 8 часов рабочего времени.

9) Определяем количество рабочих в звене:

N= Тр./tдн. =____________(человек).

По сборнику ЕНиР выписываем разряды и необходимое количество рабочих в звене.

1.2. ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ.

При определении нормы времени (Нвр.) для установки и разборки деревянной щитовой опалубки, обратите внимание, что норма времени зависит от площади одного щита, поэтому определяем площади всех щитов до 1 м2. Проверяем площади щитов нижнего и верхнего оснований, всего одиночных фундаментов 36 штук (кроме 3-х средних фундаментов по оси 7.)

1) Определяем площадь опалубки щитов площадью до 1метра квадратного.

А щитов до 1-го м2 = а*h1*4щита*36шт.+b*h2*4щита *36шт.= _________________(м2)

2) Щиты средних фундаментов у температурно-осадочного шва площадью до 2 м2, всего таких фундаментов 3 шт.

А щитов до 2-х м2=(c*h1*2+a*h1*2 )*3шт. + (d*h2*2+b*h2*2)*3шт.= _____________ (м2)

3)При определении трудоемкости, надо суммарную норму времени на устройство и разборку опалубки умножить на общую площадь поверхности щитов до 1м2 и соответственно до 2-х м2

Тр до 1м2=Нвр. *Ащитов до 1м2  : 8час=___________________(чел-день).

Тр до 2м2=Нвр. *Ащитов до 2м2 : 8час=___________________(чел-день).

Тр общ= Тр до 1м2+Тр до 2м2= ________________(чел-дн.)

4)Количество рабочих в звене:

Nраб. = Тр общ/ tдн.=______________(чел.)

Назначаем квалификационный состав звена (согласно ЕНиР).

Для стальной опалубки требуются слесари строительные разных разрядов, для деревянной опалубки требуются плотники так же разных разрядов в зависимости от количественного состава звена.

Задание 2. Рассчитайте состав комплексной бригады, работающей на устройстве опалубки, армирования и бетонирования монолитных ж/б фундаментов каркаса производственного сельскохозяйственного здания.

В исходных данных продолжительность работ на каждый процесс (опалубочные, арматурные, бетонные работы) указана одинаковая, что бывает при потоке с постоянным ритмом, когда разные звенья рабочих одновременно переходят с одной захватки на другую. Каждый из указанных процессов ведет специализированное звено. Эти звенья объединены в одну комплексную бригаду. Определим требуемое количество рабочих в каждом звене поочередно.
Требуемое количество рабочих вычисляется по трудоемкости каждого процесса, определяемой по нормам времени, указанных в ЕНиР.

# 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЕТОННЫХ РАБОТ.

Откройте ЕНиР §4-1-49 т. 1- укладка бетонной смеси в конструкцию.

Внимательно прочитайте таблицу. В этой таблице, как вы видите, нормы времени даны на 1 м3 железобетона в деле, в зависимости от вида конструкции ( в нашем случае-фундамент), поэтому вначале необходимо подсчитать объемы бетона.

- Объем одного фундамента одиночной колонны:

Нижняя ступень=____________(м3)

Верхняя ступень=____________(м3)

Общий объем=_______________(м3)

Всего таких фундаментов=__________(шт.), тогда объем всего бетона для одиночных фундаментов=____________(м3)
(см. чертеж задания №1)

- Определяем объем бетона для фундаментов у температурного шва:

Нижняя ступень=_______________(м3)

Верхняя ступень=_______________(м3)

Общий объем=_________________(м3)

Всего таких фундаментов=________(шт.), тогда объем всего бетона для
фундаментов=_______________(м3)

- Определяем объем бетонирования всех фундаментов:___________________________________________________ (м3)

Определяем Нвр. По ЕНиР на укладку бетонной смеси в отдельные фундаменты. Способ подачи бетонной смеси примем краном в бадьях непосредственно в конструкцию.

Объем одного фунд-та до______(м3), тогда согл. ЕНиР Нвр. =_______чел-час на 1 м3 бетона в деле, определим трудоемкость всего процесса =__________( чел-час ).

Теперь переведите трудоемкость в человеко-дни:___________________________

- Вычисляем требуемое количество бетонщиков:

(зная продолжительность на производство бетонных работ, см. задание)

_____________________________________________________= трудоемкость (чел-дни) разделим на дни, получим количество рабочих.

Принимаем человек:_________________________________________

Примечание: Приведенный в ЕНиРе перед таблицей состав звена для производственных рекомендаций брать нельзя, т.к. это условный расчетный состав звена, о чем указано в ЕНиР- общая часть, назначать состав звена следует по ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный справочник).

# 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ АРМАТУРНЫХ РАБОТ.

- Откройте ЕНиР §4-1-46. т.к. в полностью установленную опалубку неудобно устанавливать готовые металлические сетки и каркасы и принимая во внимание небольшой объем арматурных работ, задаём установку и вязку арматуры отдельными стержнями, что предусматривает указанный параграф ЕНиР. Прочитайте внимательно весь параграф до конца.   Принимаем арматуру диаметром до18 мм.

Внимание! Если задаёмся, что соединения арматурных стержней делаем не путём вязки, а более современным способом- электросваркой, то Нвр. из таблицы надо умножить на 0,75 (см. прим, к таблице.)

Выпишите Нвр. из ЕНиРа =_________________ (чел-час.).

- Определяем объём арматурных работ:

Расход арматуры дан на 1м3 бетона и задан в количестве т/мЗ (см. задание), тогда

требуется арматуры всего =	(тонн)

- Трудоемкость работ и количество рабочих определяем аналогично бетонным работам.

- Количество арматурщиков в звене =________________________(чел.)

ВЫВОД: Окончательно принимаем комплексную бригаду в составе:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Методические указания по выполнению практической подготовки в форме практических занятий, для обучающихся очного и заочного отделений, специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, написаны на основании требований предъявляемых Федеральным государственным стандартом к технику по данной специальности. При написании использовалась справочная, нормативная, техническая литература и интернет-ресурсы.

В ходе выполнения практических занятий обучающиеся овладевают практическими навыками: выполнять расчеты по определению объемов строительных конструкций, разработке и оформлению отдельных частей проекта производства работ.

При выполнении практических занятий просматривается высокий уровень активности и самостоятельности обучающихся.

В итоге обучающиеся получают знания и осваивают умения предусмотренные Федеральным государственным стандартом для профессионального модуля

ПМ 02. МДК 02.01. Данный модуль является основным в  дипломном проектировании, поэтому успешное выполнение  практических занятий, а в дальнейшем курсовых  проектов залог качественного выполнения итоговой аттестации в форме дипломного проектирования, сдаче демонстрационного экзамена, что позволит им в дальнейшем быть востребованными на рынке труда,  упростит процесс профессиональной адаптации молодых специалистов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- ЕНиР №4 «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций»;

- Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ.учреждений  СПО   -М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 528с.

- М.П. Зимин, Технология и организация строительного производства: Учеб. для студентов сред. спец. учеб. заведений, обучающихся по специальности 2902 "Стр-во и эксплуатация зданий и сооружений" / М.П. Зимин, С.Г. Арутюнов; Госстрой России. Моск. колледж градостроительства и предпринимательства. - Москва: НПК "Интелвак", 2001. - 667, [1] с. : ил.; 20 см.; ISBN 5-93264-038-3.

- Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.: Инфра – Инженерия, 2017. – 196с

- Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник /С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с.

- СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения

- Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85);

- Единые нормы и расценки (ЕНиР)

- Типовые технологические карты

- Карты трудовых процессов

Дополнительная литература.

- Дьячкова О.Н. Технология строительного производства . [Электронный ресурс] : учебное пособие/ Дьячкова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 117 c.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.html.— ЭБС «IPRbooks

- Железобетонные конструкции. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. Журавская. — М. : ФОРУМ :ИНФРА-М, 2018. — 152 с. + Доп. материалы  Режим доступа: http://www.znanium.com].

- Материалы для проектировщиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.dwg.ru

Рецензия на учебно-методическую разработку

по самостоятельному освоению обучающимися практической подготовки в форме практических занятий, в условиях реализации ФГОС СПО по  профессиональному  модулю  ПМ02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

МДК 02.01. Организация технологических процессов на объекте капитального строительства студентами очного и заочного отделений  специальности 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Подготовка специалистов сегодня в учреждениях среднего профессионального образования должна отвечать требованиям работодателей. В учебно-методической разработке предусмотрены примеры расчётов объемов строительных работ, которыми студент может воспользоваться в дальнейшем при выполнении практических заданий.

Учебно-методическая разработка содержит следующие разделы: вводную и основную части, методику освоения наиболее сложных практических занятий профессионального модуля, примеры решения практических заданий при подготовке к экзаменам и зачетам.

Представленная учебно-методическая разработка содержательна, логична, имеет практическую направленность, включает достаточное количество пояснений к выполнению задач.

Данное пособие выступает средством обучения и может быть использовано для самостоятельной работы студентов очного и заочного отделений специальности 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», а так же в помощь преподавателям ведущим данный модуль. Материал систематизирован, грамотно и доступно изложен.

В результате использования данного пособия студенты смогут самостоятельно овладеть видами профессиональной деятельности:

- Выполнять подготовительные работы на строительной площадке.

- Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства.

- Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов.

- Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов.

Содержание учебно-методического пособия полностью соответствует рабочей программе профессионального модуля ПМ02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства  МДК 02.01. Организация технологических процессов на объекте капитального строительства студентами очного и заочного отделений специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений отвечает требованиям ФГОС при подготовке студентов и позволяет совершенствовать качество подготовки специалиста в области строительства.

Рецензент ________________Е.В. Вершинина - ведущий специалист-архитектор ООО «ФОРМ-АТ»

01. 03. 2025 г.

РЕЦЕНЗИЯ

по самостоятельному освоению обучающимися практической подготовки в форме практических занятий, в условиях реализации ФГОС СПО по  профессиональному  модулю  ПМ02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

МДК 02.01. Организация технологических процессов на объекте капитального строительства студентами очного и заочного отделений  специальности 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», составленное преподавателем ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»: Кулешовой Н.Ю.

Структура учебно – методической разработки  содержит введение и три раздела.

В введении указаны осваиваемые общие и профессиональные компетенции в процессе практической подготовки при  самостоятельном выполнении практических работ, приобретаемые умения и практический опыт, используемые базовые принципы.

Первый раздел – Основная часть. В нем представлены цели и задачи практической подготовки при реализации образовательных  программ  среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена, путем расширения компонентов (частей) образовательных программ.

Второй раздел является основополагающим для студентов с методической точки зрения. В нем даны рекомендации и методические указания непосредственно для реализации практической подготовки при выполнении практических работ.

Далее подробно даны  порядок и методика выполнения работы. Очень подробно и доступно изложена последовательность выполнения этапов практической подготовки. Представленные материалы снабжены необходимыми пояснениями, рисунками, таблицами, формулами.

Даны рекомендации по расчету и проектированию отдельных элементов строительных конструкций, рассматриваемые вопросы выполняются с учетом производственных ситуаций индивидуального задания и, что немаловажно, с оформлением действующей на производстве технической документации. Это расширяет практическую значимость и возможность применения данного пособия.

Третий раздел в виде заключения поводит итог проведенной работы.

Информационные источники представлены в необходимом количестве для выполнения проектов.

Материал учебно – методической разработки  позволяет использовать его как для аудиторных занятий, так и для самостоятельной работы студентов.

Считаю, что представленную учебно – методическую разработку  можно рекомендовать к изданию и использованию в процессе практической подготовки.

Рецензент___________Е.М. Чистопрудова,

зав. Отделением «Инженерное дело», преподаватель.