Муниципальное казенное учреждение

«Отдел образования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан»

Проект

«Организационно-методическое сопровождение процесса  формирования у детей предпосылок  читательской грамотности»

Руководитель проекта:

Зимина И.Н., методист

МКУ «Отдел образования Алексеевского

муниципального района Республики Татарстан»

2024 год

Содержание

Краткое описание проекта…………………………………………………..3 с.

Актуальность проекта…………………………………….…………………7 с.

Содержание проекта…..………………………………………………….....8 с.

Этапы реализации проекта…………………….…………………...……...10 с.

Ожидаемые качественные и количественные результаты проекта ……11  с.

Инструменты контроля за эффективностью деятельности команды…..12  с.

Практическая значимость………………………………………………….12 с.

Пути реализации проекта (план)…………………………………………...13 с.

Календарный план мероприятий по реализации проекта ……………….14 с.

Заключение………………………………………………………………… 16 с.

Список литературы………………………………………………………….17 с.

Паспорт проекта

| Наименование проекта | «Организационно-методическое сопровождение процесса формирования у детей предпосылок читательской грамотности» |
| --- | --- |
| Идея проекта | Изучение, накопление, апробация передового педагогического опыта работы по формированию предпосылок читательской грамотности у детей дошкольного возраста. |
| Цель проекта | Создание методических условий для овладения воспитателями инновационных форм и методов по формированию предпосылок читательской грамотности у детей 4-7 лет. |
| Задачи проекта | 1) организовать взаимодействие опорной площадки с «сетевыми партнерами» по информационно-методической поддержке и обсуждению актуальных вопросов дошкольного образования (приложение - модуль); 2) реализация «дорожной карты» (плана мероприятий) (приложение - план) 3) выявить профессиональные дефициты педагогов в области формирования предпосылок читательской грамотности воспитанников и организовать работу по их преодолению; 4) изучить и апробировать вариативные модули, обеспечивающие возможности формирования предпосылками читательской грамотности у детей 4-7 лет через семинары, мастер-классы, конкурсы и т.д; 5) способствовать повышению профессиональной компетентности педагогических работников по проблеме развития предпосылок читательской грамотности; 6) выявить, обобщить и распространить лучшие практики методической работы. |
| Срок реализации | июнь 2024 года – июль 2025 года |
| Направление инновационной деятельности в сфере образования | Внедрение в педагогическую практику эффективные вариативные модули, позволяющие развивать у детей 4-7 лет предпосылки читательской грамотности и реализовать целевые ориентиры ФГОС ДО. |
| Основная идея проекта | Изучение и накопление нового передового педагогического опыта работы по формированию предпосылок читательской (речевой) грамотности личности на этапе дошкольного детства, как основы успешного обучения в школе. |
| Объект исследования проекта | Деятельность муниципальной опорной площадки и творческих групп на базе ДОУ №1 «Ромашка» – участников проекта с целью внедрения в образовательный процесс ДОУ Алексеевского района вариативных педагогических технологий, позволяющих формировать у детей предпосылки читательской грамотности. |
| Предмет исследования | Организация системы методической работы, которая является необходимым условием непрерывного профессионального развития педагогов и реализации психолого-педагогических и кадровых условий ФГОС дошкольного образования. |
| Научная новизна исследования | Реализация вариативных методов обучения и воспитания, образовательных технологий, позволяющих развивать у детей 3-7 лет предпосылки читательской через сетевое взаимодействие образовательных учреждений Алексеевского муниципального района |
| Современное состояние исследований и разработок по данному проекту | Правительству Российской Федерации поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. В связи с этим, приоритетной целью образования становится формирование функциональной грамотности в системе общего образования (математическая, естественнонаучная, читательская и др.). Предпосылки формирования функциональной грамотности на уровне дошкольного образования видны в Федеральной образовательной программе дошкольного образования, где одной из ключевых задач дошкольного образования признается «развитие (у детей дошкольного возраста) способности самостоятельно решать доступные задачи жизни и деятельности». Однако, проблема в том, что на данный момент педагоги испытывают профессиональные затруднения при организации работы по формированию предпосылок функциональной грамотности (далее — ФГ), так как, во-первых, нет никаких чётких указаний, как педагогам обеспечить реализацию этой цели. Во-вторых, содержание методических пособий не работают на решение задач формирования ФГ. Таким образом, налицо противоречие между необходимостью работать над формированием предпосылок ФГ и недостаточностью у педагогов необходимых компетенций, а также недостаточностью учебных и методических материалов. Следовательно, возникает необходимость в создании системы методического сопровождения деятельности педагогов по формированию ФГ, том числе и читательский грамотностью отдельно. Обоснованность проекта заключается в том, что при разработке и реализации Федеральной образовательной программе дошкольного образования (далее – ФОП ДО) впервые был выделен в образовательной области «Речевое развитие» подраздел «Интерес к художественной литературе» с 2 до 7 лет. Поэтому у педагогов возникли вопросы и проблемы: как грамотно и эффективно сформировать у детей интерес к чтению, мотивировать к обучению чтению, воспитать будущего читателя. Педагоги сегодня нуждаются в комплексе мер по формированию интереса к художественной литературе, который будет отвечать запросам и потребностям ФОП ДО для всех участников образовательных отношений и т. д. Для этого был разработан методический проект «Организационно-методическое сопровождение процесса формирования у детей предпосылок читательской грамотности» |
| Этапы и методы реализации | 1 этап - аналитико-прогностический 01.06.2024 г. – 01.09.2025 г Мотивация, целеполагание проекта, построение ориентировочной схемы деятельности проекта 2 этап- технологический 01.09. 2024 г – 01.05.2025 г. Мероприятия по реализации проекта 3 этап- завершающий 01. 05.2025- 01.07.2025 г. Анализ полученных результатов (оценка эффективности реализации проекта) |
| Основные результаты реализации проекта | В результате реализации проекта ожидаются следующие результаты: 1. Методические материалы: - вариативные модули (рекомендации) для педагогов, позволяющие формировать у детей 4-7 лет предпосылки читательской грамотности - брошюры, памятки по проведению НОД. 2. Материалы инновационных практик: - банк презентаций лучших практик педагогов, методических и дидактических материалов, направленных на формирование предпосылок читательской грамотности дошкольников по направлениям созданный на сайте МКУ «Отдел образования» в разделе «Дошкольное образование» (https://edu.tatar.ru/alekseevo/aleks/page2129757.htm); - методическое электронное пособие для активизации познавательной деятельности в образовательном процессе ДОУ. |
| Участники проекта | Руководители, старшие воспитатели, заместители директоров образовательных организаций, молодые специалисты, заинтересованные в разработке заданий, направленных на формирование предпосылок читательской у детей 4-7 лет. |
| Предложения по распространению и внедрению результатов проекта | Опыт работы педагогических лабораторий пяти детских садов будет представлен на вебинарах, консультациях с ДОО, практических семинарах, мастер-классах, научно-практических конференциях. |

- Актуальность проекта

В последнее время, в результате огромного количества перемен в жизни общества, проблема формирования  читательской грамотности у подрастающего поколения стала наиболее острой. Мы живем в эпоху компьютерных технологий, обилия информации, которую очень сложно дифференцировать и  результат — современные дети — «зрители», которые хотят воспринимать только «красивую картинку».

К сожалению, чтение уходит на второй план, становится неинтересным, и даже ненужным. Постепенно исчезает устойчивая литературная традиция, на которую опирались предшествующие поколения.

Как следствие — низкий уровень читательской грамотности, культуры и образования в целом.

Мы, взрослые, являемся проводниками юных читателей в мир большой литературы. И от нас в большей степени зависит, станет ли ребенок настоящим читателем или встреча с книгой в  дошкольном детстве станет случайным, ничего не значащим эпизодом в его жизни.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) работа педагога должна строиться таким образом, чтобы помочь детям с легкостью воспринимать окружающий их мир, научить адаптироваться в любых ситуациях, быть инициативным, способным творчески мыслить, находить нестандартные решения и идти к поставленной цели с желанием победить. В связи с этим уделяется большое внимание к уровню образованности человека, формированию функционально грамотной личности. И читательская грамотность входит в их число.

Поэтому у педагогов возникли вопросы и проблемы: как грамотно и эффективно сформировать у детей интерес к чтению, мотивировать к обучению чтению, воспитать будущего читателя. То есть сформировать правильно предпосылки функциональной грамотности.

Предпосылки формирования функциональной грамотности на уровне дошкольного образования видны в Федеральной образовательной программе дошкольного образования (далее - ФОП ДО), где  одной из ключевых задач дошкольного образования признается «развитие (у детей дошкольного возраста) способности самостоятельно решать доступные задачи жизни и деятельности».

Впервые в ФОП ДО в образовательной области «Речевое развитие» был выделен подраздел «Интерес к художественной литературе» с 2 до 7 лет, в котором уделяется большое внимание ознакомлению с художественной литературой и чтению.

2. Содержание проекта

В Алексеевском муниципальном районе функционирует 8 дошкольных образовательных учреждений и 19 школ реализуют основную образовательную программу дошкольного образования. В районе укомплектованы 64 дошкольные группы, их посещают 923 воспитанника.

Укомплектованность педагогическими кадрами по состоянию на 1 января текущего года составляет 100%: В дошкольных образовательных организациях работают 140 педагогов, в том числе 123 воспитателя.

-  15 педагогов с высшей квалификационной категорией (12,2%)

-   85 педагогов с первой квалификационной категорией (69,1%)

-  10  педагогов имеют педагогический стаж до 3-х лет  (7%)

Эффективность развития предпосылок функциональной грамотности зависит от педагогов дошкольных образовательных учреждений. Поэтому в апреле 2024 года на основе анализа анкетирования, были получены результаты, которые позволили определить педагогические условия развития работы с предпосылками читательской грамотности у детей старшего дошкольного возраста.

Были выявленные профессиональные затруднения

- Какого типа задания способствуют формированию читательский грамотности:  знают -63%, затрудняются – 35,3%, нет – 1,7%;

- Какие приемы, способы и технологии позволяют осуществлять работу: знают – 39%, имеют некоторые представления – 59%, нет – 2%;

- Испытываете ли затруднения в вопросах формирования читательской грамотности: справляются сами – 37%, нуждаются в помощи- 63%

В районе хорошо поставлена работа по обмену опыта работы школы и детского сада МБДОУ Алексеевский детский сад №1 № «Ромашка» с Алексеевской средней школой №2. Поэтому она является площадкой по преемственности и проводят совместные семинары с учителями начальных классов и воспитателями.

Решением по созданию  опорной площадки по формированию предпосылок читательской грамотности для оказания методической помощи воспитателям был утвержден детский сад №1 «Ромашка». Данное дошкольное образовательное  учреждение организует апробацию и распространение вариативных образовательных технологий, методик, обеспечит разработками методических материалов среди педагогов и изучает опыт работы Всероссийского инновационного проекта ООО «Просвещение-Союз» «Разработка и реализация вариативных моделей, обеспечивающих возможности формирования предпосылок читательской, математической и естественнонаучной грамотности детей 3–7 лет».

Для более эффективной деятельности на базе опорной площадки выбраны кураторы: заведующий, старший воспитатель, 3 воспитателя с высшей квалификационной категорией, которые и станут координаторами данной работы в проблемно-творческих группах.

Таким образом, была определена целевая группа:

Охват: 26 образовательных учреждений, реализующие программу дошкольного образования  - 100%;

Заведующие ДОУ – 8 чел.

Старшие воспитатели – 5 чел.

Кураторы опорной площадки ДОУ №1 «Ромашка»  - 5 чел.

Проблемно-творческие группы воспитателей городских и сельских ДОУ: 33 чел.

- речевая активность и читательская грамотность у детей 4-5 лет – 11 чел.

- речевая активность и читательская грамотность у детей 5-6 лет – 11 чел.

- речевая активность и читательская грамотность у детей 6-7 лет -11 чел.

Для реализации в команду проекта будут привлечены 45 педагогов - наставников из них: 11 с высшей и 17 с первой квалификационной категорией воспитатели, 4 психолога, 1 музыкальный руководитель, 4 воспитателя по обучению родных языков   (татарского, русского) и 2 руководителя межмуниципальных лабораторий по реализации функциональной грамотности Алексеевских общеобразовательных школ.

Таким образом, будут определены три проблемно-творческие группы из воспитателей, старших воспитателей, молодых специалистов, заинтересованных в разработке заданий, направленных на формирование предпосылок читательской грамотности у детей 4-7 лет.

Вторым решением этой проблемы видим создание сетевой модели, обеспечивающей развитие профессиональной компетентности у воспитателей по формированию предпосылок читательский грамотности у детей 4-7 лет в тесном взаимодействии с межшкольными площадками.

Проект предполагает сотрудничество с родителями (законными представителями) и социальными партнерами (ООО «Просвещение-Союз»)  для более успешной реализации проекта.

Новизна заключается – В изучение, накопление, апробация передового педагогического опыта работы по формированию предпосылок читательской грамотности у детей дошкольного возраста.

Цель и задачи проекта

Создание методических условий для овладения воспитателями инновационных форм и методов по формированию предпосылок читательской грамотности у детей 4-7 лет.

1)	организовать взаимодействие опорной площадки с «сетевыми партнерами» по информационно-методической поддержке и обсуждению актуальных вопросов дошкольного образования  (приложение - модуль);

2)	реализация «дорожной карты» (плана мероприятий)  (приложение  -  план)

3)	выявить профессиональные дефициты педагогов в области формирования предпосылок читательской грамотности воспитанников и организовать работу по их преодолению;

4)	изучить и апробировать вариативные модули, обеспечивающие возможности формирования предпосылками  читательской грамотности у детей 4-7 лет через семинары, мастер-классы, конкурсы и т.д;

5) способствовать повышению профессиональной компетентности педагогических работников по проблеме развития предпосылок читательской  грамотности;

6) выявить, обобщить и распространить лучшие практики методической работы.

  - Этапы реализации проекта

1 этап - аналитико-прогностический 01.06.2024 г. – 01.09.2025 г

Мотивация, целеполагание проекта, построение ориентировочной

схемы деятельности проекта

2 этап- технологический 01.09. 2024 г – 01.05.2025 г.

Мероприятия по реализации проекта

3 этап- завершающий 01. 05.2025- 01.07.2025 г.

Анализ полученных результатов (оценка эффективности реализации

проекта)

1.2.Ожидаемые результаты:

В результате реализации проекта  ожидаются следующие результаты:

Рост числа педагогов, участников различных мероприятий по формированию предпосылок читательской грамотности дошкольников (50% -100%)

Рост числа педагогов, демонстрирующих свой педагогический опыт на семинарах, мастер-классах и т.д. через публикации на различном уровне (50% - 100%);

Рост числа педагогов, освоивших способы, образовательные технологии, деятельностные формы, направленные на формирование предпосылок читательской грамотности воспитанников (50%-100%);

Рост числа педагогов, работающих в творческих, проектных группах различного уровня, способствующих формированию предпосылок читательской грамотности дошкольников (50%-100%);

Количество педагогов, реализующих инновационные педагогические технологии, авторские программы, разработанные методические пособия, направленные на формирование предпосылок функциональной грамотности дошкольников (50%-100%).

В ходе обсуждения «дорожной карты» рабочей группой будут определены основные направления деятельности педагогов по формированию знаний по читательской грамотности.

Для совершенствования знаний педагогов по читательской грамотности  будут приглашены сотрудники из районной библиотеки, учителя на обучающий семинар, с последующим ознакомлением с парциальной программой и методическим демонстрационным материалом.

Для достижения поставленных проектом задач, педагоги в своей работе начнут применять полученные знания, использовали различные методы, приемы и средства обучения, создающие наилучшие условия для развития читательской грамотности воспитанников 4-7 лет.

Воспитатели примут активное участие в педагогических лабораториях по функциональной грамотности. Для обмена опытом педагогу важно иметь личный опыт и наработанные навыки в работе. В процессе реализации проекта у педагогов накопиться большое количество авторских разработок, конспектов, пособий и т.д.

С таким методическим материалом будут участвовать в районных, методических конкурсах, выступать с опытом работы на республиканских и всероссийских семинарах.

1.3. Инструменты контроля за эффективностью деятельности членов команды

Для повышения своей профессиональной компетентности, педагоги примут участие в

- совещаниях, заседаниях, обсуждениях;

- проведение анализа промежуточных результатов (сравнение фактических показателей с плановыми),

- проведение анализа показателей деятельности - обратная связь с каждым членом команды (в форме предоставления отчетов по этапам реализации проекта)

- организация подгрупповой работы членов команды - командно-образующие тренинги

1.4. Практическая значимость

- информационная поддержка методического сопровождения ММО;

- продуктивное взаимодействие в методических объединениях  и профессиональных сообществах;

- деятельность в проблемных группах по направлениям развития предпосылок читательской грамотности воспитанников:

1 группа -  читательская грамотность у детей 4-5 лет

2 группа -  читательская грамотность у детей 5-6 лет – 11 чел.

3 группа -  читательская грамотность у детей 6-7 лет

- проведение методических мероприятий для обобщения педагогического опыта;

- профессиональный рост педагогических работников и раскрытие творческого потенциала;

- совершенствование образовательного процесса в ДОУ.

1.5. Пути реализации проекта (план)

1 модуль – теоретический «Школа образовательных методик и педагогических технологий» - с педагогами рассматриваются теоретические аспекты формирования предпосылок  читательской  грамотности детей дошкольного возраст.

- семинары-совещания;

- онлайн-семинары;

-дисуссиионные площадки;

2 модуль - практический «Мастерская образовательных методик и педагогических технологий» - осуществляется практический обмен опытом работы по использованию образовательных методик и педагогических технологий в

формировании предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного возраста.

- открытые мероприятия -взаимопосещения;

- семинары-практикумы;

- деловые игры;

- педагогические мастерские;

- конкурсы;

1.6. По окончанию проекта будут сформированы:

1. Методические материалы:

- вариативные модули (рекомендации) для педагогов, позволяющие формировать у  детей 4-7 лет предпосылки читательской грамотности

-   брошюры, памятки по проведению НОД.

2. Материалы инновационных практик:

- банк презентаций лучших практик педагогов, методических и дидактических материалов,  направленных на формирование предпосылок читательской грамотности дошкольников по направлениям созданный на сайте МКУ «Отдел образования» в разделе «Дошкольное образование»

(https://edu.tatar.ru/alekseevo/aleks/page2129757.htm);

- методическое электронное пособие для активизации познавательной деятельности в образовательном процессе ДОУ.

# Календарный план мероприятий по реализации проекта

| Основное содержание | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 модуль Школа образовательных методик и педагогических технологий» |  |  |  |
| Организационная встреча | Июнь 2024 | Участники проекта | Изучена и описана проблема Проекта, выделена основная иния формирования предпосылок читательской грамотности |
| Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность площадки на базе ДОУ №1 «Ромашка» (корректировка и утверждение календарно-тематического плана работы ТГ на учебный год с учетом плана) | Август - сентябрь | Участники проекта | - приказ ДОУ на создание творческой группы, - календарно-тематический план на год - соглашений о сетевом сотрудничестве - создание страниц на сайтах ДОУ |
| Встреча участников ТГ по вопросу: Нормативно-правовое обеспечение вопросов деятельности педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся. Общая характеристика понятия читательской грамотности, теоретические подходы Работа ТГ: изучение и анализ существующего опыта работы ДОУ по формированию у детей дошкольного возраста предпосылок читательской грамотности (эффективные практики, используемые технологии, методические наработки, инструментарий) | Сентябрь 2024 | Участники проекта | Подбор нормативно – правового обеспечения Проведен анализ передового опыта |
| Разработка обучающих семинаров, мастер-классов для педагогов сетевого сообщества по теме «Формирование предпосылок читательской грамотности» | Октябрь- 2024 | Участники проекта | Сценарии семинаров, мастер-классов |
| Проведение обучающих семинаров, мастер-классов для педагогов сетевого сообщества по теме «Формирование предпосылок читательской грамотности» | По плану в течение года | Участники проекта | Освоение педагогами технологий, механизмов формирования предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного возраста |
| Участие в работе вебинаров издательства «Просвещение – СОЮЗ» | В течение года | Участники проекта | Повышение профессионального мастерства педагогов |
| 2 модуль - практический «Мастерская образовательных методик и педагогических технологий» |  |  |  |
| Встреча ТГ по вопросу « Разработка критериев анализа образовательной деятельности с детьми в аспекте формирования предпосылок читательской грамотности». | Январь 2025 | Участники проекта | Разработаны критерии анализа образовательной деятельности с детьми в аспекте формирования предпосылок функциональной грамотности. Мониторинг эффективности образовательной деятельности с детьми в аспекте формирования предпосылок читательской грамотности» |
| Работа коллективов ДОУ – участников сетевого взаимодействия по анализу образовательной деятельности с детьми в аспекте формирования предпосылок читательской грамотности по предложенному алгоритму | В течение года | Участники проекта | Внесение изменений в календарно-тематическое планирование Паспорта РППС групп Контроль образовательной деятельности. |
| Изучение и апробация, внедрение в практику работы ДОУ методических ресурсов издательства «Просвещение – СОЮЗ» | По плану издательства | Участники проекта | Комплекты методических материалов; Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов по формированию функциональной грамотности детей дошкольного возраста. |
| Работа проблемно-творческих групп педагогов сетевого сообщества по разработке заданий, в аспекте формирования предпосылок читательской грамотности. Включение их в совместную образовательную и организованную образовательную деятельность. | Февраль-март 2025 | Участники проекта | Картотеки заданий, - проблемное с ситуацией затруднения - с противоречивыми данными - с недостающими исходными данными - с неопределенностью в постановке вопрос - бытовое - с избыточными данными |
| Работа ТГ коллективов ДОУ сетевого сообщества по разработке вариативных технологий по формированию предпосылок читательской грамотности у детей дошкольного возраста | Апрель -май 2025 | Участники проекта | Проект тематического , календарно-тематического планирования с учетом формирования предпосылок читательской грамотности |
| Оформление результатов деятельности МОП №1 Ромашка» по формированию предпосылок читательской грамотности у детей дошкольного возраста и подготовка итогового | Май -июль 2025 | Участники проекта | Сборник методических материалов, включающие: - описание образовательных практик с детьми в аспекте формирования предпосылок читательской грамотности у детей дошкольного возраста; - сценарии семинаров, мастер-классов по возможности использования технологий, позволяющих формировать у детей предпосылки читательской грамотности; картотека мотивационных компонентов |

- Заключение

Данный проект предполагает изменение в образовательной практике на локальном, муниципальном уровне. Рассматривается возможность распространения представленной в проекте инновации на региональном уровне.

Проект адресован педагогам образовательных организаций, муниципальной методической службе и всем заинтересованным лицам.

Может транслироваться в качестве печатных изданий (методических рекомендаций), СМИ, интернет ресурс (форумы, Интернет - конференции, презентации), обучающие семинары и мастер - классы, освещение опыта на ресурсных методических центрах.

Важным моментом работы по проекту является не столько подведение итогов проделанной работы, сколько определение ее значимости и необходимости как для каждого педагога в отдельности, так и для образовательного учреждения в целом.

Модернизация системы дошкольного образования диктует педагогам необходимость непрерывно повышать свою педагогическую компетентность, в связи с этим возможно дальнейшее развитии.

Список литературы

- Акушева, Н. Г. Развитие функциональной грамотности чтения / Н. Г.Акушева, М. Б. Лойк, Л. А. Скороделова // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития : сборник материалов XVII Международной научно- практической конференции. - 2020. - С. 49-51. Н.

- Акушева Г., М. Б. Лойк, Л. А. Скороделова // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития: сборник материалов XVII Международной научно-практической конференции. - 2020. - С. 49-51.

- Виноградова Н. Ф., Кочурова Е. Э., Кузнецова М. И. и др. Функциональная грамотность младшего школьника: книга для учителя / под ред. Н. Ф. Виноградовой. М.: Российский учебник: Вентана-Граф, 2018. 288 с. , с. 16–17.

- Савченко М.В. Формирование предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного возраста // Современные проблемы науки и образования. – 2021. – № 4.

- Скоролупова О. А. «О развитии предпосылок функциональной грамотности у детей	дошкольного	возраста», 2023 г.

https://events.prosv.ru/uploads/2022/01/additions/Ygy0exiYYPvCFeAJVeG6Qotwd27p jibwAq3tWSdC.pdf

- Бережнова О.В. «Формирование предпосылок читательской грамотности дошкольников: методический инструментарий», 2024г.

https://uchitel.club/events/formirovanie-predposylok-citatelskoi-gramotnosti-u-detei-doskolnogo-vozrasta

- Информационно-методический канал дошкольного образования «В СОЮЗЕ С ДЕТСТВОМ», 2024г.  https://t.me/vsouzesdetstvom/1968