**«Просвещение родителей посредством современных способов общения в подготовительной группе ДОУ»**

**Подготовили: Воспитатели**

**первой квалификационной категории**

**Иванова Л.П.,Краснова О.В.,Газизова Е.В.**

**Актуальность:**

Современные родители часто заняты и не всегда могут посещать очные собрания в детском саду. Однако их вовлеченность в образовательный процесс крайне важна для успешного развития ребенка. Использование цифровых технологий позволяет сделать взаимодействие с родителями более удобным, оперативным и эффективным.

**Цель проекта:**

Повышение педагогической компетентности родителей воспитанников подготовительной группы через использование современных цифровых средств общения.

**Задачи:**

1. Изучить предпочтительные формы онлайн-взаимодействия с родителями.
2. Внедрить удобные цифровые инструменты для просвещения родителей (мессенджеры, соцсети, образовательные платформы).
3. Организовать регулярное информирование о развитии детей, методиках воспитания и подготовке к школе.
4. Создать условия для обратной связи и активного участия родителей в жизни группы.

**Целевая группа:**

* Родители (законные представители) детей подготовительной группы ДОУ.
* Воспитатели и специалисты ДОУ .

**Сроки реализации:**

6 месяцев.

**Формы работы и инструменты:**

## **Закрытый чат в мессенджере** VK Мессенджер – для оперативных объявлений и обсуждений.

1. **Социальные сети** ВКонтакте – публикация полезных материалов, фото- и видеоотчетов.

## **Онлайн-собрания** (VK Мессенджер) – проведение вебинаров и консультаций.

1. **Образовательные платформы** ( Яндекс диск) – размещение развивающих заданий для детей.
2. **Видеоролики и презентации** – наглядное объяснение сложных тем (например, подготовка руки к письму).

**План мероприятий:**

| **Мероприятие** | **Сроки** | **Форма проведения** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- |
| Анкетирование родителей «Какие цифровые форматы вам удобны?» | 1-я неделя | Очная | Воспитатели |
| Создание и корректировка чата группы | 2-я неделя | Онлайн(VK Мессенджер, Яндекс диск, ВКонтакте | Воспитатели |
| Запуск группы ВК с полезными материалами | 3-я неделя | Онлайн | Воспитатели, активные родители |
| Онлайн-собрание «Как подготовить ребенка к школе?» | 1-й месяц | Онлайн(VK Мессенджер) | Воспитатели, логопед |
| Загрузка и передача ссылки видеороликов с логопедическими упражнениями | 2-й месяц | Онлайн(VK Мессенджер, Яндекс диск) | Логопед |
| Виртуальный день открытых дверей (видеоэкскурсия по группе) | 2-й месяц | Онлайн(VK Мессенджер) | Воспитатели |
| Интерактивный опрос «Какие темы вас интересуют?» | 3-й месяц | Онлайн (ВКонтакте) | Воспитатели |
| Виртуальное открытое занятие | 4-й месяц | Онлайн(VK Мессенджер) | Воспитатели |
| Консультация учителя-логопеда. (Ответы на вопросы родителей) | 5-й месяц | Онлайн(VK Мессенджер) | Воспитатели, логопед |
| Онлайн беседа «Честный разговор» | 6-й месяц | Онлайн(VK Мессенджер) | Заведующая ДОУ, методист, медик, воспитатели |
| Консультационная поддержка родителей | Ежедневно | Онлайн(VK Мессенджер) | Воспитатели |
| Размещение развивающих заданий для детей. | Еженедельно | Онлайн(VK Мессенджер, Яндекс диск) | Воспитатели |

**Ожидаемые результаты:**

* Увеличение вовлеченности родителей в образовательный процесс.
* Повышение уровня педагогических знаний родителей.
* Удобство и оперативность взаимодействия между ДОУ и семьями.
* Создание комьюнити родителей для обмена опытом.

**Критерии оценки эффективности:**

* Количество родителей, подключенных к цифровым каналам.
* Активность в чатах и на онлайн-встречах.
* Обратная связь (опросы, комментарии).
* Улучшение навыков детей (по наблюдениям педагогов).

**Заключение:**

Использование современных способов общения позволит сделать просвещение родителей более доступным и интересным, что в итоге положительно скажется на развитии детей и их готовности к школе.