**ПАСПОРТ**

**инициативного проекта,**

**разработанного в рамках проекта «Твой Бюджет в школах – 2025»**

**(специальная номинация)**

1. **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

**1.1. Номинация (отметить):**

общая номинация;

специальная номинация (проекты в сфере историко-патриотической направленности).

**1.2. Название инициативного проекта:**

Оборудование штаба Военно-Патриотического-Поискового клуба «Федуловцы». Организация поисковых работ.

**1.3. Полное наименование образовательного учреждения:**

Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Гимназия № 271 Красносельского района Санкт-Петербурга им. П.И. Федулова

* 1. **Номер класса:**

10-1

* 1. **Команда проекта**

Состав команды школьников-разработчиков проекта (не более 6 человек, из разных классов)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия | Имя | Электронная почта |
| Рачкова | Мария | m.rachkova@gym.271.spb.ru |
| Дедкова | Елизавета | p122554@gym.271.spb.ru |
| Онацевич | Евгения | e.onacevich@gmail.com |
| Урусов | Тимур | timururusov8317@gmail.com |
| Слесарчик | Александр | a.slesarchik@gym.271.spb.ru |
| Жильцова | Виталина | v.e.zhiltcova@gmail.com |

* 1. **Стоимость проекта –** 2 млн. **рублей, в том числе:**

Запрашиваемая сумма субсидии: 2 млн. рублей (не более 2 млн рублей);

Иные источники: 0 рублей.

1. **ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА**

**2.1. Историко-патриотическая концепция** (на каких исторических событиях основан проект, и почему о них важно говорить в этой школе) (не более 500 слов)**:**

Проект основан на сохранении памяти о солдатах РККА, погибших на полях сражений Великой Отечественной Войны. Клуб гимназии ежегодно принимает участие в «Вахте памяти», занимается поиском без вести пропавших солдат, мемориальной и архивной работой, увековечиванием памяти бойцов. Помимо практической работы гимназия организует обучение учащихся в «Школе поисковика», при поддержке Фонда Президентских Грантов и Поискового Движения России. Ребята посещают музеи, семинары и мероприятия патриотической направленности.

**2.2. Опишите предлагаемое решение** (что будет создано в рамках проекта – реконструирован школьный музей, созданы стенды с исторической информацией в рекреациях, поставлены инфоматы и т. п.) **(не более 200 слов):**

В рамках реализации проекта будет реконструирован кабинет истории (102), созданы стенды с информации в рекреации, в кабинете будет установлено оборудование, для занятий учащихся, а также стенды для музейных экспонатов. Также в рамках проекта будет приобретено оборудование и снаряжение для организации экспедиций.

**2.3. Территории реализации проекта** *(указать конкретные помещения внутри школьного здания или площадки на пришкольной аудитории)***:**

Кабинет 102, рекреация на первом этаже около кабинета 102

1. **ГРАФИК ПРОЕКТА НА ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ (график закупки оборудования, создания объекта школьной инфраструктуры, 2026 год)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Планируемая дата проведения, месяц | Ожидаемый результат |
| 1 | Ремонт и оборудование кабинета 102 | Май-июль 2026 г. | Завершение отделочных работ, установка мебели и оборудования к началу летней вахты |
| 2 | Оформление рекреации | Июнь 2026 г. | Установить стенд в рекреации к началу 2026-2027 уч.года. |
| 3 | Закупка снаряжения для экспедиций | Август 2026 г. | Снаряжение отряда к «Вахте памяти. Лето 2026» |

1. **СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТА (2026–2027 гг.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Планируемая дата проведения, месяц и год | Ответственный (педагог/проектная команда/администрация, иное) | Роль обучающихся  в реализации мероприятия | Партнёры  (при наличии) |
| 1 | «Вахта Памяти. Весна 2026» | 18.04.-3.05 | Учитель истории, командир поискового отряда Моторова Вероника Юрьевна, Уланов Кирилл Николаевич | Поиск без вести пропавших солдат, участие в полевых работах, мемориальная работа, архивная работа | Поисковое движение России; Поисковая экспедиция «ДОЛИНА» памяти Н.И. Орлова; НРОО ВПО «Звезда» г. Боровичи |
| 2 | «Школа поисковика. 2026» | 15.08-30.08 | Учитель истории, командир поискового отряда Моторова Вероника Юрьевна, Уланов Кирилл Николаевич | Участие в обучении, практические и теоритические занятия на базе в д. Цемена Новгородской области. Поиск без вести пропавших солдат, участие в полевых работах, мемориальная работа, архивная работа | Поисковое движение России; Поисковая экспедиция «ДОЛИНА» памяти Н.И. Орлова; НРОО ВПО «Звезда» г. Боровичи |
| 3 | «Вахта Памяти. Осень 2026» | 26.09-4.10 | Учитель истории, командир поискового отряда Моторова Вероника Юрьевна, Уланов Кирилл Николаевич | Поиск без вести пропавших солдат, участие в полевых работах, мемориальная работа, архивная работа | Поисковое движение России; Поисковая экспедиция «ДОЛИНА» памяти Н.И. Орлова; НРОО ВПО «Звезда» г. Боровичи |
| 4 | «Вахта Памяти. Весна 2027» | 17.04-2.05 | Учитель истории, командир поискового отряда Моторова Вероника Юрьевна, Уланов Кирилл Николаевич | Поиск без вести пропавших солдат, участие в полевых работах, мемориальная работа, архивная работа | Поисковое движение России; Поисковая экспедиция «ДОЛИНА» памяти Н.И. Орлова; НРОО ВПО «Звезда» г. Боровичи |
| 5 | «Школа поисковика. 2027» | 15.08-30.08 | Учитель истории, командир поискового отряда Моторова Вероника Юрьевна, Уланов Кирилл Николаевич | Участие в обучении, практические и теоритические занятия на базе в д. Цемена Новгородской области. Поиск без вести пропавших солдат, участие в полевых работах, мемориальная работа, архивная работа | Поисковое движение России; Поисковая экспедиция «ДОЛИНА» памяти Н.И. Орлова; НРОО ВПО «Звезда» г. Боровичи |
| 6 | «Вахта Памяти. Осень 2027» | 25.09-3-10 | Учитель истории, командир поискового отряда Моторова Вероника Юрьевна, Уланов Кирилл Николаевич | Поиск без вести пропавших солдат, участие в полевых работах, мемориальная работа, архивная работа | Поисковое движение России; Поисковая экспедиция «ДОЛИНА» памяти Н.И. Орлова; НРОО ВПО «Звезда» г. Боровичи |
| 7 | Реализация программы внеурочной деятельности «Наследники подвига» | 2026-2027 уч.год | Учитель истории, командир поискового отряда Моторова Вероника Юрьевна, Уланов Кирилл Николаевич | Обучение в школе поисковика на базе штаба гимназии, посещение музеев и мероприятий патриотической направленности | Поисковое движение России; Поисковая экспедиция «ДОЛИНА» памяти Н.И. Орлова; НРОО ВПО «Звезда» г. Боровичи; Центр патриотического воспитания Санкт-Петербурга «Дзержинец» |

1. **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА**

**5.1.** Смета проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  статьи расходов | Стоимость, руб. | | |
| Всего,  в том числе | субсидия  из городского бюджета\* | дополнительные источники финансирования |
| 1. Ремонт помещений (включая разработку дизайн-проекта, проектно-сметной документации) | | | | |
| 1.1 | Разработака дизайн-проекта | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Демонтажные работы | 11 600 | 11 600 | - |
| 1.3 | Ремонт кабинета | 703 277 | 703 277 | - |
| 1.4 | Установка жалюзи | 42 000 | 42 000 | - |
| 1.5 | Установка информационных стендов | 0 | 0 | - |
| 2. Приобретение материалов и оборудования | | | | |
| 2.1 | Стул ученический Комус серый 36/4935 | 177 660 | 177 660 | - |
| 2.2 | Стол ученический двухместный серых 17/3951 | 61 167 | 61 167 | - |
| 2.3 | Стол для преподавателя с тумбой 2/7544 | 15 088 | 15 088 | - |
| 2.4 | Стул для преподавателя | 7400 | 7400 | - |
| 2.5 | Компьютер | 97000 | 97000 | - |
| 2.6 | Экран с электроприводом | 127 000 | 127 000 | - |
| 2.7 | Металлоискатель DEOS 2  3/70 000 | 210 000 | 210 000 | - |
| 2.8 | Стенды информационные  2/30 000 | 60 000 | 60 000 | - |
| 2.9 | Приобретение снаряжения (палатки, спальные мешки, инструмент для полевых работ) | 260 000 | 260 000 | - |
| 2.10 | Обмундирование бойцов отряда | 72 000 | 72 000 |  |
| 2.11 | Шкафы-стеллажи  4/10348 | 41 392 | 41 392 | - |
| 2.11 | Шкаф с остеклением  1/34 216 | 34 216 | 34 216 | - |
| 3. Расходы на проведение мероприятий (включая приобретение расходных материалов, привлечение экспертов, участвующих в реализации событий), 2026 год | | | | |
| 3.1 | Расходные материалы на проведение вахты памяти (перчатки, влажные салфетки, и.т.д) | 5100 | 5100 | - |
| 3.2 | Транспортные расходы | 35 000 | 35 000 | - |
| 4. Расходы на проведение мероприятий (включая приобретение расходных материалов, привлечение экспертов, участвующих в реализации событий) и на содержание объекта, 2027 год | | | | |
| 4.1 | Расходные материалы на проведение вахты памяти (перчатки, влажные салфетки, и т.д.) | 5100 | 5100 | - |
| 4.2 | Транспортные расходы | 35 000 | 35 000 | - |
| ИТОГО | | 2 млн. | 2 млн. | - |

\* не более 2 млн рублей для специальной номинации

**5.2.** Документы, подтверждающие обоснованность сметного расчёта, в том числе расходов   
на содержание и обслуживание создаваемого объекта школьной инфраструктуры.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Пункт сметы  (статья расходов) | Наименование документов, подтверждающих обоснованность объёмов работ и расценок (прайс-листы, коммерческие предложения, ссылки на аналогичные госзакупки и т. д.) |
| 1 | Ремонт помещения | Ссылка на магазин строительных материалов:  <https://spb.lemanapro.ru/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>  Ссылка на фирму по установке жалюзи:  <https://jaluzi.ru/>  Ссылка на фирму по изготовлению и установке информационных стендов:  <https://7156434.ru/informatsionnyie-stendyi/>  Ссылка на организацию, выполняющую отделочные работы:  <https://razlom-stroy.ru/demontazh-v-kvartire/> |
| 2 | Приобретение материалов и оборудования | Ссылка на интерактивное оборудование (компьютер, интерактивная доска):  <https://xn----7sbbddcndcfxcht6bfglcbb5al8ae0b.xn--p1ai/>  Ссылка на интернет-магазин мебели:  <https://www.komus.ru/>  Приобретение снаряжения:  <https://xp-russia.ru/metalloiskateli/xp-deus/>  <https://www.wildberries.ru/>  <https://www.ozon.ru> |
| 3 | Расходные материалы | <https://www.wildberries.ru/>  <https://www.ozon.ru> |
| 4 | Транспортные расходы | <https://sks-auto.ru/> |

**5.3.** Дополнительные ресурсы для реализации проекта в 2026–2027 гг. (финансовые/нефинансовые)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса\* | Объём привлечённого ресурса | Источник\*\* | Реквизиты подтверждающего документа (при наличии)\*\*\* |
| 1 | Организация мероприятий | Неограниченное количество человек, добровольцы и волонтёры | Поисковое движение России |  |
| 2 | Финансовая и методическая помощь | Неограниченное количество человек, добровольцы и волонтёры | Поисковая экспедиция «ДОЛИНА» памяти Н.И. Орлова | Письмо поддержки проекта |
| 3 | Финансовая и методическая помощь, предоставление базы для проживания отряда во время поисковых работ | Неограниченное количество человек, добровольцы и волонтёры | НРОО ВПО «Звезда» г. Боровичи | Письмо поддержки проекта |
| 4 | Методическая помощь, помощь в организации мероприятий | Неограниченное количество человек, добровольцы и волонтёры | Центр патриотического воспитания Санкт-Петербурга «Дзержинец» |  |

\*В качестве ресурсов могут быть указаны денежные средства, люди (в том числе волонтёры), расходные материалы и др.

\*\* Указать конкретных людей и/или организации, готовых предоставить поддержку проекту.

\*\*\* Указать реквизиты соглашений о партнёрстве или иные документы, подтверждающие готовность человека или организации оказать содействие проекту.

1. **РИСКИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Варианты действий при наступлении риска |
| 1 | Неправильно составленная смета, нехватка расходных материалов. | Корректировка сметы, привлечение для закупки дополнительных расходных материалов ресурсов школы. |
| 2 | Перебои в поставке товаров | Поиски нового поставщика, корректировка плана мероприятий. |
| 3 | Неисправности в работе оборудования | Ремонт оборудования за счет бюджета гимназии |

Примечание: для специальной номинации (проектов историко-патриотической направленности) к паспорту могут быть приложены информационные и презентационные материалы.