Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми

Инклюзивный образовательный проект

«По сказам Бажова»

2024-2026 гг.

Наименование проекта: инклюзивный образовательный  проект «По сказам Бажова»

Наименование образовательной  организации: МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми

Руководители проекта:

- Попова С.В. – педагог дополнительного образования целевой комплексной программы «Детство. Равные возможности» (для детей-инвалидов), автор-составитель дополнительных  адаптированных общеразвивающих программ - «Мир Творчества», «Я рисую солнце»

- Микушова О.А.- педагог дополнительного образования (дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы - «Листая каменную книгу», «Каменный облик Земли)

Сотрудники и партнеры проекта:

- Ядрышникова И.Ю., заместитель директора

- Ульянич Т.М., заведующий отделом «Спорт и наука»

- Целищев А.И., педагог дополнительного образования (дополнительная общеобразовательная общеразвивающаяпрограмма «Художественная обработка камня»)

- Липина В.А., педагог дополнительного образования

- Ахтямова Т.Г.,  педагог дополнительного образования

- Волонтеры ООО НХТК «Сибур. Формула хороших дел»

География проекта:

МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми, ул. Сибирская, д.29.

г. Екатеринбург, улица Шейнкмана, 110А.

Свердловская область, город Полевской.

Пермский край («Парк истории реки Чусовой» — этнографический музей под открытым небом, поселок Сараны, село Красный Ясыл).

Целевая аудитория  проекта:

- учащиеся целевой комплексной программы «Детство. Равные возможности» (5 чел.)

- учащиеся образовательного объединения - юношеская геологическая партия (ЮГП-1) -10 чел.

- педагоги дополнительного образования– 5чел.

- родители учащихся(не менее 10 чел.)

Сроки реализации проекта:декабрь 2024 г. – май 2026 г.

Краткая аннотация

В основе проекта – совместная образовательная, культурно-познавательная, социально-значимая деятельность учащихся  целевой комплексной программы «Детство. Равные возможности» (дети-инвалиды разной нозологии)и нормотипичных учащихся образовательного объединения  юношеской геологической партий (ЮГП-1) при привлечении и поддержке родителей.  Данная целевая аудитория в процессе реализации проекта будет активно существовать в одном инклюзивном образовательном и социокультурном пространстве.

Предполагается серия совместных учебных занятий, обзорных экскурсий по Пермскому краю и Свердловской области, участие в  17 всероссийском  детском минералогическом фестивале «Каменная палитра», в  творческих мастерских по созданию сувениров из камней и бумагопластики, в коммуникативных играх,  направленных на раскрепощение учащихся, снятие эмоциональных зажимов и сокращение социальной дистанции, а также на групповую сплочённость и развитие эмоциональной отзывчивости на неблагополучие другого человека.

В центре  проекта - творчество известного писателя П.Бажова, в произведениях которого особое место занимает описание уральской природы, горных пейзажей и минералов, что актуально  для юных геологов,  позволяя им глубже погрузиться в изучение окружающей природной среды, а для учащихся с особыми образовательными потребностями – расширение представлений об уникальности природных богатств Урала. Многие герои произведений П.Бажова сталкиваются с трудностями и преодолевают их благодаря своему труду, упорству и смекалке, эти качества могут служить примером для учащихся в преодолении сложных жизненных препятствий, верить в свои силы, работать над собой. А сказочные истории станут мостиком между реальностью и воображением, помогут реализовать  творческий потенциал, получить новые яркие эмоции, будут способствовать развитию интереса учащихся к историческому прошлому и настоящему родного края.

В целом предлагаемый проект будет содействовать накоплению положительного опыта создания инклюзивной образовательной среды в условиях учреждения дополнительного образования с последующей трансляцией результатов педагогическому сообществу.

Содержательная часть проекта

1. Проблема, на решение которой направлен проект

Постоянно увеличивающееся в мире число детей-инвалидов  рождает необходимость поиска и внедрения новых способов равноправного взаимодействия  и общения детей с особенностями здоровья с их здоровыми ровесниками. Среди нормотипичных детей  и их родителей распространены негативные предубеждения по отношению к детям c особенностями в физическом и интеллектуальном развитии, подавляющие стремление к взаимодействию с ними из-за недостатка знаний и опыта общения.

Дворец детского (юношеского) творчества г.Перми - крупнейшее учреждение дополнительного образования в г.Перми и Пермском крае,где с 1997 года реализуется уникальная целевая комплексная программа «Детство. Равные возможности» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. На начальном этапе важнейшей задачей данной программы было создание условий для расширения личностного пространства детей-инвалидов, устранение  социальной изоляции, предоставление равных возможностей получения дополнительного образования.

Реализация дополнительных адаптированных программ на базе Дворца происходит в условиях отдельной кабинетной системы и отдельного расписания, что связано, прежде всего с нарушениями у детей-инвалидов в эмоционально-волевой сфере, проявляющимися в раздражительности, возбудимости,   двигательном  беспокойстве, неусидчивости, аутоагрессии. Многие взрослые, а тем более,  нормотипичные учащиеся не знают, как себя вести в такой ситуации, боятся совершить ошибку или неосознанно навредить. Некоторые дети и взрослые опасаются детей-инвалидов из-за нетерпимости всего незнакомого и непривычного, поскольку учащиеся с особенностями развития могут внешне и своим поведением значительно отличаться от обычных людей.

Дети–инвалиды – сложная категория учащихся, требующая к себе повышенного педагогического, психологического, социологического и общественного внимания. Ребенок с  особыми потребностями имеет особенности физического или умственного развития, которые препятствуют его нормальной жизнедеятельности. Данное состояние бывает хроническим или временным, частичным или общим. Ограничения могут касаться физиологических, психологических или сенсорных навыков, которые накладывают значительный отпечаток на психологию. Подобные ограничения подразумевают особое отношение к таким детям, их развитию, воспитанию и обучению. Одной из важнейших проблем является минимизация общения и взаимодействия учащихся с особыми потребностями в какой-либо деятельности со здоровыми сверстниками.

Создание  инклюзивной образовательной среды в условиях учреждения дополнительного образования через вовлечение  детей-инвалидов в совместное обучение и творчество с нормотипично развивающимися сверстниками будет способствовать решению проблемы социализации и позитивных коммуникаций.

Инклюзия в современном дополнительном образовании даст возможность обеспечения равного доступа к образованию для всех учащихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Нормотипичным учащимся  важно учиться быть толерантными, учиться проявлять по отношению к непохожим на них людям уважение и заботу,  не испытывать к ним лишь жалость или агрессию. Таким образом, инклюзивное образование расширяет личностные возможности всех учащихся, помогает развивать гуманность, эмпатию, сотрудничество, социальные коммуникации, готовность к оказанию помощи особым  сверстникам.

Использование инклюзивной технологии в условиях проектной деятельности  будет способствовать развитию продуктивного  взаимодействия  учащихся вне зависимости от их физических, психологических и интеллектуальных  способностей. Таким образом, в совместной практической и творческой деятельности учащиеся смогут наладить межличностные связи,  будут учиться работать в команде, помогать друг другу и решать возникающие вопросы. По сути, проект будет создавать условия  для  формирования социальной компетентности как важнейшего навыка  будущей самостоятельной жизни.

Инклюзивный проект «По сказам Бажова»  основывается на следующих принципах инклюзивного образования:

- реалистичность - учащийся воспринимается таким, какой он есть, без преуменьшения или преувеличения его особенностей;

- целостность интеграции - учащийся интегрируется в общий процесс обучения согласно его способностям;

- коллективизм - учащийся участвует в предлагаемой общей деятельности, выполняет свою роль и имеет значимость для коллектива;

- диалог - всё совместно обсуждается — педагоги и родители взаимодействуют и корректируют содержание совместной деятельности.

Реализация проекта позволит организовать совместную инклюзивную деятельность  через погружение в творчество П.П.Бажова  и предметную область – геология.

Участники проекта -  10учащихся из коллектива юношеской геологической партии (ЮГП-1) 4 года обучения (возраст - 10-13 лет) и 5 учащихся с особыми образовательными потребностями (с легкой  и глубокой умственной отсталостью), обучающихся  по дополнительной адаптированной  общеразвивающей программе «Мир Творчества»,  5 год обучения  (возраст - 14-17 лет).

2. Краткое описание имеющегося опыта

Доброжелательная к детям  образовательная среда Дворца как учреждения дополнительного образования дает возможность педагогам профессиональной самореализации в использовании образовательных (развивающих) технологий. В частности, технология инклюзии, используемая педагогами Дворца,  за последние годы постепенно эволюционирует от инклюзии в совместном творчестве (постановка концертных номеров при совместном участии здоровых детей и детей-инвалидов, организация персональных выставок детей-инвалидов в общеобразовательных школах и пр.) до создания образовательной инклюзивной среды в условиях учреждения дополнительного образования, что является, по сути, новой инновационной практикой педагогов дополнительного образования.

3. Цель и задачи проекта

Цель проекта: создание инклюзивной образовательной среды через проектную деятельность.

Задачи, обеспечивающие достижение цели:

- познакомить учащихся с литературным творчеством  П.Бажова, предметной областью – геология;

- способствовать успешной социализации учащихся с  разными образовательными возможностями в процессе совместной образовательной и творческой деятельности;

- развивать профессиональные компетенции педагогов в работе с детьми с разными образовательными потребностями.

4. Стратегия и механизм достижения поставленной цели

Проект будет реализован с активным использованием кадровых, материально-технических, психолого-педагогических, информационно-методических ресурсов с опорой на существующий опыт многолетней реализации во Дворце целевой комплексной программы «Детство. Равные возможности».

Механизм реализации  проекта заключается в организации и проведении  серии взаимоувязанных мероприятий образовательного, творческого, социально-культурного характера.

Последовательность проектных действий, содержание совместной деятельности всех участников проекта, эмоциональный аспект будут представлены через фото и видео материалы.

5. Инструменты диагностики

Проект на  этапах его реализации предусматривает:

- анкетирование педагогов  дополнительного образования, нормотипичных учащихся и их родителей;

- педагогическое наблюдение за деятельностью детей-инвалидов и нормотипичных учащихся;

- опрос родителей детей-инвалидов;

- мониторинг  (анализ динамики изменения качества инклюзивной образовательной среды в контексте предметных, личностных и метапредметных  результатов).

1 этап – адаптация, включение в деятельность

- Первичное знакомство, установление коммуникаций, общение. Экскурсия (п.Сараны,  Парк истории реки Чусовой» — этнографический музей под открытым небом, Пермский край).

- Анкетирование нормотипичных детей и их родителей

- Коммуникативные игры с привлечением волонтёров ООО НХТК «Сибур. Формула хороших дел». Лыжная база «Динамо».

- Анкетирование родителей детей с ОВЗ

2 этап – реализация проекта

- Творческое учебное занятие (подготовка к конкурсу на 17 всероссийском  детском минералогическом фестивале «Каменная палитра»). Зарисовки геологических объектов

- Участие в 17 всероссийском  детском минералогическом фестивале «Каменная палитра». Экскурсия по местам П. П. Бажова (г. Екатеринбург).

- Опрос нормотипичных детей о  совместной групповой инклюзивной поездке  город Екатеринбург.

- Знакомство  с жизнью и творчеством П.П. Бажова с особенностью такой литературной формы, как сказ, полюбоваться красотой уральских самоцветов. Посещение библиотеки № 8 им. П.П.Бажова.

- Мастер-класс «Яркие каменья» (изготовление сувенира из самоцветов который будет использоваться в качестве подарка, украшения интерьера).

- Мастер-класс «Серебряное копытце» (бумагопластика), научить создавать сюжетные сцены по мотивам сказки, мини-выставка  работ.

3 этап – анализ, оценка результатов

- Проведение анкетирования  детей о степени удовлетворённости участия в проекте.

- Проведение анкетирования  педагогов о степени удовлетворённости участия в проекте.

- Проведение анкетирования  родителей о степени удовлетворённости участия в проекте

- Фото отчет

Анкетирование педагогов – участников проекта направлено на выявление профессиональной готовности к реализации инклюзивной практики, на изучение особенностей понимания и личностного отношения педагогов к инклюзивному образованию:

- анкета Л.М.Митиной «Я и инклюзивное образование»

- методика диагностики профессиональной педагогической толерантности (автор Ю.А. Макаров)

- методика «Диагностика уровня эмпатии» И.М.Юсупова

Опрос нормотипичных учащихся с целью выявления мнений учащихся о совместном обучении здоровых детей и детей с особыми образовательными потребностями, оценки готовности и способности к совместному обучению и взаимодействию в условиях инклюзивного образования.

Педагогическое наблюдение за деятельностью детей–инвалидов и нормотипичных учащихся  по ключевым позициям: коммуникации  (контактность), поведение, обучаемость,  деятельность.

Анкетирование родителей нормотипичных учащихся и родителей учащихся с особыми образовательными потребностями с целью повышения эффективности образовательного процесса.

5. Планирование работы по реализации содержания проекта

Проектировочный этап (декабрь 2024-февраль 2025гг.)

Основной этап (март2025-май 2026г.)

Завершающий этап (май 2026 –июнь 2026г.)

План реализации мероприятий проекта 2024 г.-2026 г.

| Этап | Предполагаемые действия | Срок | Ответственный, участники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Проектировочный | Формирование проектной группы. Разработка проектной идеи (замысла проекта). Обсуждение проблематики проекта. Возможные риски проекта. Проектирование содержания. | Декабрь 2024 г. -февраль 2025 г. | Попова С.В. Микушова О.А. |
|  | Входная диагностика. Анкетирование педагогов-участников (Целищев А.И., Микушова О.А., Попова С.В., Ахтямова Т.Г. Липина В.А.) направлено на выявление профессиональной готовности к реализации инклюзивной практики, на изучение особенностей понимания и личностного отношения педагогов к инклюзивному образованию. | Март 2025 г. | Попова С.В. Микушова О.А. |
|  | Входная диагностика. Анкетирование нормотипичных детей, родителей (нормотипичных детей, детей с ОВЗ) | Март 2025 г. | Попова С.В. Микушова О.А. |
| П этап. Основной | Разработка полной программы проекта. Обсуждение и согласование его этапов | Март-апрель 2025 г. | Попова С.В. Ядрышникова И.Ю. Микушова О.А. |
|  | Экскурсия (п. Сараны, Парк истории реки Чусовой» — этнографический музей под открытым небом, Пермский край) (Первичное знакомство, установление коммуникаций, общение) | Май 2025 г. | Микушова О.А. Попова С.В. Целищев А.И. |
|  | Коммуникативные игры с привлечением волонтёров ООО НХТК «Сибур. Формула хороших дел». Лыжная база «Динамо». | 20 сентября 2025 г. | Попова С.В. Микушова О.А. Ульянич Т.М. |
|  | Творческое учебное занятие (подготовка к конкурсу на 17 всероссийском детском минералогическом фестивале «Каменная палитра»). Зарисовки геологических объектов | 11 октября 2025г | Попова С.В. Микушова О.А. |
|  | Участие в 17 всероссийском детском минералогическом фестивале «Каменная палитра». Экскурсия по местам П.Бажова (г. Екатеринбург) | 16-19 октября 2025 г. | Попова С.В. Микушова О.А. Целищев А.И. |
|  | Посещение библиотеки № 8 им. П.П.Бажова. (Знакомство с жизнью и творчеством П.П.Бажова и с особенностью такой литературной формы, как сказ, полюбоваться красотой уральских самоцветов). | Ноябрь 2025 г. | Попова С.В. Микушова О.А. |
|  | Мастер-класс «Яркие каменья» (изготовление сувенира из самоцветов, оригинальный подарок, который будет не только красивым, но и добавит изюминку в интерьер). | Декабрь 2025 г. | Целищев А.И. |
|  | Мастер-класс «Серебряное копытце» (бумагопластика), научить создавать объёмную поделку из бумажных втулок по мотивам сказа, мини-выставка работ. | Январь 2026 г. | Ахтямова Т.Г. |
|  | Экскурсия в геологический музей Дворца | Февраль-март 2026 г. | Попова С.В. Микушова О.А |
|  | Учебное занятие «Из прошлого в будущее» | Март 2026 г. | Микушова О.А. Львовская Е.В. |
|  | Экскурсия в село камнерезов Красный Ясыл, Ординского района (Пермский край). Знакомство с художниками – камнерезами, посещение мастерских, парка каменных скульптур, селенитовую штольню - узнать один из способов добычи селенита). | Апрель 2026 г. | Попова С.В. Микушова О.А. Целищев А.И |
|  | Проведение анкетирования среди детей, педагогов и родителей о степени удовлетворённости участия в проекте | май | Попова С.В. Микушова О.А |
| Ш этап. Завершающий | Фотовыставка во Дворце, подготовка видео ролика | май | Попова С.В. Микушова О.А Таратухин А.В. |
|  | Квест «Путешествие по сказам Бажова» | Март 2026 г. | Попова С.В. Микушова О.А. Целищев А.И. Липина В.А. |
|  | Анализ результатов реализации проекта. Рефлексия. Трансляция опыта | июнь | Ульянич Т.М. Попова С.В. Микушова О.А. Целищев А.И. |

Ожидаемые результаты реализации проекта

Для учащихся (дети-инвалиды):

- создание условий для расширения личностного пространства и устранения  социальной изоляции;

- коррекционная работа в сфере развития адекватных представлений о собственных возможностях;

- расширение кругозора учащихся и приобретение опыта в новых для себя видах деятельности;

- адаптация и социальная интеграция учащихся к условиям детско–возрастной общности.

Для родителей детей–инвалидов:

- повышение психолого-педагогической грамотности родителей по воспитанию и общению с детьми-инвалидами и подростками;

- появление новых контактов и социальных связей для родителей детей–инвалидов.

Для нормотипичных учащихся:

- приобретение нового коммуникативного  опыта;

- развитие личностных качеств: открытость, терпимость, принятие.

Для родителей  нормотипичных учащихся:

- изменение отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Родители осознают, что особые дети не несут никакой опасности для их детей, а, напротив, дают возможность развивать такие личностные качества, как эмпатия, терпение, толерантность.

- Повышение уровня информированности о ценности инклюзии, положительном опыте взаимодействия разных детей в инклюзивной среде, действенных подходах.

Для педагогов:

- Повышение профессиональной компетентности в области образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагог учится дифференцировать своё внимание и методы обучения, опираясь на полученные знания и опыт в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

- Развитие способности переносить приобретённые знания и навыки в повседневную педагогическую деятельность.

- Возможность удовлетворить особые образовательные потребности ребёнка, имеющего проблемы в развитии.

- Творческая самореализация участников проекта через трансляцию опыта работы на различных уровнях.

- Развитие потребности в постоянном пополнении педагогических знаний, а также в изучении специфики работы с детьми, имеющими нарушения развития.

Оценка эффективности реализации проекта

-Статистические данные: о количестве проведенных мероприятиях, количестве детей – инвалидов, и их родителей, посетивших мероприятия.

- Аналитический отчет о проделанной работе с приложением фото - материала.

…

Результаты проекта

Опрос нормотипичных учащихся запланирован  после первой совместной экскурсии, так как не все нормотипичные дети знакомы  с понятием дети - инвалиды и с дети с ОВЗ и сталкивались с такой категорией детей в обычной жизни.

Педагогическое наблюдение велось в экспериментальной группе,  в которой  принимали участие 10 учащихся детей – инвалидов и детей с ОВЗ. В течение учебного года результаты педагогического наблюдения, в которое входили  беседы, выполнение практических занятий, экскурсии  и тематические праздники, фиксировались в таблицу.

Так как в данном  проекте запланированы пешие экскурсии, походы и выезды не все дети-инвалиды могут передвигаться на длительные дистанции,  проанализировав полученные данные педагогического наблюдения, были выявлены учащиеся способные участвовать в  инклюзивном проекте «По сказам Бажова», адаптироваться  в коллективе и заниматься совместной деятельностью.

Оценка эффективности реализации проекта (пример)

| Проектные мероприятия | Кол-во учащихся нормо-типичных | Кол-во учащихся с особыми образ. потребност. | Социальная адаптация (Наблюдение) |  | Удовлетворенность от участия в проекте |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Учащиеся |  | Учащиеся |  |
|  |  |  | Нормотипичные | С особыми образ. потребностями | Нормотипичные опрос | С особыми образ. потреб Эмоцион.-волевая сф. Деятельность |
| Экскурсия (п. Сараны, Парк истории реки Чусовой» — этнографический музей под открытым небом, Пермский край) | 10 | 1 |  | Участвует в мероприятий, в контакт с норматип. учащимися не вступает, коммуницирует с педагогами. |  |  |
| Коммуникативные игры с привлечением волонтёров ООО НХТК «Сибур. Формула хороших дел». Лыжная база «Динамо». | 10 | 10 | Участвуют в мероприятий, в контакт с учащимися с особыми образ. потребностями вступают в рамках игры, коммуницирует с педагогами и волонтерами. | Участвуют в мероприятий, в контакт с норматип. учащимися вступают в рамках игры, коммуницирует с педагогами и волонтерами. |  |  |
| Творческое учебное занятие (подготовка к конкурсу на 17 всероссийском детском минералогическом фестивале «Каменная палитра»). Зарисовки геологических объектов | 10 | 5 |  |  |  |  |
| Участие в 17 всероссийском детском минералогическом фестивале «Каменная палитра». Экскурсия по местам П.Бажова (г. Екатеринбург) | 10 | 5 | Участвуют в мероприятиях, в контакт с учащ. особыми образ. потребностями вступают (4 человека) в рамках игры, и совместной прогулки коммуницирует с педагогами. Остальные учащиеся находятся рядом, в контакт не вступают. | Участвуют в мероприятиях, в контакт с норматип. учащимися вступают (2 человека) в рамках игры, коммуницирует с педагогами и сотрудниками хостела. Из-за особенностей дефекта (непонятная речь, особенности эмоционального поведения) у учащихся (3 человека) в контакт с норматип. учащ. не вступают, но находятся рядом, не уходят. |  |  |
| Посещение библиотеки № 8 им. П.П.Бажова. | 10 | 5 |  | Участвуют в мероприятии, в контакт с норматип. учащимися вступают избирательно, только в рамках викторины и игры, коммуницируют с педагогами и сотрудниками библиотеки. |  |  |
| Мастер-класс «Яркие каменья» (изготовление сувенира из самоцветов) | 5 | 5 | Участвуют в мероприятие, в контакт с учащимися с особыми образ. потребностями вступают посредством помощи при работе изготовления изделия | Участвуют в мероприятии, в контакт с норматип. учащимися вступают при работе изготовления изделия коммуницирует с педагогами. |  |  |
| Мастер-класс «Серебряное копытце» (бумагопластика), | 5 | 4 | Участвуют в мероприятие, в контакт с учащимися с особыми образ. потребностями вступает 1 учащиеся (помогает при работе) 4 учащихся в контакт не вступают. (3 человека безразличны, 1 ребенок (агрессивен) | Участвуют в мероприятии, в контакт с норматип. учащимися не вступают коммуницирует с педагогам. |  |  |
| Экскурсия в геологический музей Дворца |  |  |  |  |  |  |
| Учебное занятие «Из прошлого в будущее» |  |  |  |  |  |  |

Удовлетворенность от участия в проекте

Нормотипичные учащиеся

Цель опроса — оценить уровень комфорта и удовлетворения учащихся, организацией мероприятий и общей атмосферой  в инклюзивной группе.

В опросе участвовали 10 человек

| Проектные мероприятия | Понравилась ли тебе мероприятия | Как ты оцениваешь общую атмосферу в группе | Удалось ли тебе пообщаться со всеми участниками группы | Были ли у тебя какие-либо предложения по улучшению взаимодействия внутри группы или по созданию более инклюзивной среды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскурсия (п. Сараны, Парк истории реки Чусовой» — этнографический музей под открытым небом, Пермский край) |  |  |  |  |
| Коммуникативные игры с привлечением волонтёров ООО НХТК «Сибур. Формула хороших дел». Лыжная база «Динамо». |  |  |  |  |
| Творческое учебное занятие (подготовка к конкурсу на 17 всероссийском детском минералогическом фестивале «Каменная палитра»). Зарисовки геологических объектов |  |  |  |  |
| Участие в 17 всероссийском детском минералогическом фестивале «Каменная палитра». Экскурсия по местам П.Бажова (г. Екатеринбург) |  |  |  |  |
| Посещение библиотеки № 8 им. П.П.Бажова. |  |  |  |  |
| Мастер-класс «Яркие каменья» (изготовление сувенира из самоцветов) |  |  |  |  |
| Мастер-класс «Серебряное копытце» (бумагопластика), |  |  |  |  |
| Экскурсия в геологический музей Дворца |  |  |  |  |
| Учебное занятие «Из прошлого в будущее» |  |  |  |  |