# Автор проекта: учитель-логопед Хажиева Гузель Фиргатовна

# Название проекта: «Здоровая улыбка»

# Информационная карта проекта.

# Вид, тип проекта: познавательно-практический, оздоровительный.

Направление развития: пропаганда здорового образа жизни и формирования культуры гигиены полости рта у детей дошкольного возраста.

Цель проекта: создание условий для приобщения к здоровому образу жизни, снижение уровня заболеваемости кариесом у детей, через формирование навыков профилактики и гигиены полости рта у старших дошкольников.

Задачи проекта:

1. Расширять знания детей о строении и функции зубов, о правильном питании как факторе сохранения здоровья зубов, о гигиене полости рта.

2. Способствовать взаимодействию между детским садом и семьей в вопросах приобщения детей к здоровому образу жизни.

3. Воспитывать доброжелательное отношение к посещению врача-стоматолога.

Сроки реализации проекта: краткосрочный (январь-апрель, 2026г.).

Участники проекта: медицинские работники Городской стоматологической поликлиники, специалисты ДОУ, воспитатели, дети старшего дошкольного возраста и их родители.

Возраст детей: 5-7 лет.

Ожидаемый результат:

Для детей:

- знание о правилах гигиены полости рта, о строении и функции зубов, о причинах заболевания зубов;

- формирование положительного отношения к посещению стоматолога;

- приобретение практических навыков ухода за зубами и полостью рта;

- о здоровом образе жизни: правильном питании, о полезных и вредных продуктах.

Для педагогов:

- повышения уровня компетентности педагогов в вопросах здорового образа жизни: правильного питания и гигиены полости рта;

- установление сотрудничества с родителями в вопросах укрепления здоровья детей;

Для родителей:

- интерес к здоровьесберегающим технологиям, применяемым в ДОУ, их активная поддержка;

- ответственное отношение к здоровью и гигиене полости рта своих детей в домашних условиях.

Актуальность проекта:

Актуальность темы здорового образа жизни и гигиены полости рта в наши дни очевидна и значима. Ежегодно увеличивается количество детей с ранним кариесом.

Проведя мониторинг количества детей с диагнозом кариес в детском саду №3 «Звездочка» можно сделать следующие выводы

Кариес у детей раннего и дошкольного возраста может поражать молочные зубы сразу же после прорезывания, кариозный процесс быстро прогрессирует, приводит к разрушению зубов и раннему их удалению. Поэтому сохранение и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу жизни остаются первостепенной задачей взрослых. Здоровье ребенка зависит не только от полноценного физического развития и воспитания, полноценного питания в детском саду, а также от условий жизни в семье, так как семья – это среда, где формируется основа здорового образа жизни ребенка.

Исходя из выше сказанного, педагоги детского сада решили реализовать проект «Здоровая улыбка».

### Планируемые результаты.

В ходе реализации проекта воспитанники детского сада получат знания о строении и функции зубов, о причинах заболевания зубов, о значимости правильного питания, о «полезных и вредных» продуктах; приобретут практические навыки правильной чистки зубов, полоскания полости рта - снизится уровень заболеваемости кариесом у воспитанников. У детей проявится интерес к работе врача-стоматолога и положительное отношение к посещению стоматологической поликлиникой.

Педагоги повысят уровень компетентности в вопросах здорового образа жизни: правильного питания и гигиены полости рта дошкольников; повысят уровень взаимодействия с родителями и медицинскими работниками Городской стоматологической поликлиники в вопросах укрепления здоровья детей.

Родители станут активными участниками мероприятий детского сада; познакомятся с здоровьесберегающими технологиями используемых в детском саду; компетентны в вопросах в вопросах здорового образа жизни, правильного питания и гигиены полости рта дошкольников.

| Согласовано: | Согласовано: |
| --- | --- |
| Заведующий | Главный врач |
| ЛГ МАДОУ «Детский сад №3 №Звездочка» | БУ «Лангепасская городская стоматологическая поликлиника» |
| _____________ | _____________ |
| «_____»__________202_г. | «_____»__________202_г. |

Рабочий план реализации проекта «Здоровая улыбка»

| Название мероприятия | Форма проведения | Участники мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Январь |  |  |
| День открытых дверей | Обзорная экскурсия в БУ «Лангепасская городская стоматологическая поликлиника» | медицинский работник городской стоматологической поликлиники, воспитатели, специалисты ДОУ, воспитанники старшей подготовительной группы |
| «Добрый доктор Айболит…» | Познавательное мероприятие для детей старшего дошкольного возраста | воспитатели, специалисты ДОУ, воспитанники старшей подготовительной группы |
| Февраль |  |  |
| Выставка рисунков ко дню зубного врача. «День гигиенистов» | Творческая выставка детей | воспитатели, специалисты ДОУ, воспитанники старшей подготовительной группы |
| «Здоровье детей в наших руках» | Семинар-практикум | родители, медицинский работник городской стоматологической поликлиники, воспитатели, специалисты ДОУ |
| Видеоролик «Поздравительная открытка ко дню стоматолога» | Творческая деятельность | родители, воспитатели, специалисты ДОУ, воспитанники старшей подготовительной группы |
| Сюжетно-ролевая игра «Стоматологическая поликлиника» | Сюжетно-ролевая игра | воспитатели, специалисты ДОУ, воспитанники старшей подготовительной группы |
| Март |  |  |
| Практическое занятие «Учимся правильно чистить зубы» | Практическое занятие с участием гигиениста стоматологического | медицинский работник городской стоматологической поликлиники, воспитатели, специалисты, воспитанники ДОУ. |
| Дидактические игры | «Здоровый малыш»… | воспитатели, специалисты ДОУ, воспитанники старшей подготовительной группы |
| Просмотр и обсуждение мультфильмов «Королева Зубная щетка», «Птичка Тари». | Просмотр мультфильмов, беседы с детьми по данной теме | воспитатели, специалисты ДОУ, воспитанники старшей подготовительной группы |
| Выпуск газеты «Моя улыбка» | Работа с детьми | воспитатели, специалисты ДОУ, воспитанники старшей подготовительной группы |
| Апрель |  |  |
| «Полезные и вредные продукты» | Познавательно-игровое мероприятие для детей старшего дошкольного возраста | воспитатели, специалисты ДОУ, воспитанники старшей подготовительной группы |
| Изготовление лэпбука «Здоровые зубы залог здоровья» | Совместная работа детей и педагогов групп. | родители, воспитатели, специалисты ДОУ, воспитанники старшей подготовительной группы |
| Примечание: Чтение художественной литературы по теме проекта еженедельно. Полоскание полости рта после каждого приёма пищи. |  |  |

Использование художественной литературы для чтения детей:

- Таис Золотковская «Четыре зуба»

- Иваона Радюнц «Зубная книга. Все о твоих молочных зубах»

- Мартинелло Джессика «Чистят ли монстры зубы»

- Смирнова Юлия Андреевна «Микробы: соседи -невидимки»

- Елена Ульева «Чистят зубы»

- Лукомская Наталья  «Ох уж эти зубки»

- Линда Дженнингс «Больной зуб козлика Хрумки»

- Линда Дженнингс «Как тираннозавр зубы чистил»

- Радюнц Ивона «Детям про зубки. Невероятное путешествие по Зубландии»

- Геннадий Меламед «Чисти зубки, чисти»