Управленческий проект заведующего детского сада

«Формирование стратегии детского сада, ориентированной на успешность каждого воспитанника»: семейное партнёрство в дошкольном образовании

1. Тема управленческого проекта

«Семейное партнёрство в дошкольном образовании как фактор успешности каждого воспитанника».

2. Автор проекта

[Ф. И. О. заведующего детским садом, название ДОУ]

3. Предпроектное исследование

Актуальность:
Согласно ФГОС ДО, взаимодействие с семьями воспитанников — обязательное условие реализации образовательной программы. Семья — первый и ключевой институт социализации ребёнка. Однако:

- родители не всегда обладают достаточной педагогической компетентностью;

- воспитательные подходы семьи и ДОУ могут расходиться;

- низкая вовлечённость родителей снижает эффективность образовательного процесса.

Проблематика:

- формальный характер взаимодействия ДОУ и семьи;

- недостаточная информированность родителей о методах воспитания и развития детей;

- отсутствие системной работы по вовлечению родителей в образовательный процесс;

- разобщённость усилий педагогов и родителей в создании единого пространства развития ребёнка.

Исходные данные:

- анкетирование родителей (20 % не участвуют в жизни ДОУ, 45 % участвуют эпизодически);

- опрос педагогов (70 % отмечают низкую активность родителей);

- анализ локальных актов ДОУ (недостаточная регламентация форм взаимодействия с семьями).

4. Цель и задачи проекта

Цель: создать систему семейного партнёрства, обеспечивающую успешность развития и воспитания каждого воспитанника через интеграцию усилий семьи и ДОУ.

Задачи:

- Повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников.

- Разработать и внедрить разнообразные формы взаимодействия ДОУ и семьи, учитывающие интересы и потребности родителей.

- Вовлечь родителей в совместную образовательную и воспитательную деятельность с детьми.

- Создать условия для обмена опытом семейного воспитания среди родителей.

- Укрепить доверие и взаимопонимание между педагогами и родителями.

5. Ожидаемые, планируемые результаты по каждой задаче

- Повышение педагогической компетентности родителей:

  - 80 % родителей будут посещать просветительские мероприятия не реже 1 раза в квартал;

  - создание библиотеки для родителей (не менее 30 изданий);

  - разработка памяток и буклетов по актуальным вопросам воспитания (не менее 10 наименований).

- Внедрение форм взаимодействия:

  - запуск 3–4 новых форм работы (семейные клубы, онлайн-консультации, мастер-классы);

  - обновление информационных стендов и сайта ДОУ с разделом для родителей;

  - проведение не менее 4 тематических мероприятий в год.

- Вовлечение родителей в деятельность:

  - участие не менее 60 % семей в совместных мероприятиях (праздниках, акциях, проектах);

  - реализация не менее 2 семейных проектов в год;

  - организация экскурсий и походов с участием родителей (не менее 4 в год).

- Обмен опытом семейного воспитания:

  - создание родительского клуба (не менее 15 участников);

  - проведение 2–3 встреч клуба в год с обсуждением опыта;

  - публикация лучших практик на сайте ДОУ.

- Укрепление доверия:

  - снижение числа конфликтных ситуаций на 30 %;

  - повышение удовлетворённости родителей работой ДОУ до 90 % (по результатам анкетирования);

  - рост посещаемости родительских собраний до 85 %.

6. Дорожная карта проекта

| Этап | Сроки | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | Сентябрь–октябрь | Анализ текущей ситуации, анкетирование родителей и педагогов, разработка локальных актов, формирование рабочей группы | Заведующий, старший воспитатель |
| Основной | Ноябрь–апрель | Реализация мероприятий: просветительские лекции, мастер-классы, семейные клубы, совместные проекты, акции, дни открытых дверей, онлайн-консультации | Старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ, актив родителей |
| Заключительный | Май | Подведение итогов, анкетирование, анализ результатов, корректировка стратегии | Заведующий, рабочая группа |

6. Дорожная карта проекта

| Этап | Сроки | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | Сентябрь–октябрь | Анализ текущей ситуации, анкетирование родителей и педагогов, разработка локальных актов, формирование рабочей группы | Заведующий, старший воспитатель |
| Основной | Ноябрь–апрель | Реализация мероприятий: просветительские лекции, мастер-классы, семейные клубы, совместные проекты, акции, дни открытых дверей, онлайн-консультации | Старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ, актив родителей |
| Заключительный | Май | Подведение итогов, анкетирование, анализ результатов, корректировка стратегии | Заведующий, рабочая группа |

6. Дорожная карта проекта

7. SWOT-анализ проекта и пути преодоления рисков

| Сильные стороны (Strengths) | Слабые стороны (Weaknesses) |
| --- | --- |
| Поддержка ФГОС ДО | Недостаточная мотивация части родителей |
| Наличие опытных педагогов | Ограниченные ресурсы (время, финансы) |
| Готовность коллектива к инновациям | Возможное сопротивление изменениям |
| Потенциал родительского сообщества | Разный уровень педагогической грамотности родителей |

| Возможности (Opportunities) | Угрозы (Threats) |
| --- | --- |
| Привлечение социальных партнёров | Высокая занятость родителей |
| Использование ИКТ для взаимодействия | Сезонность активности (каникулы, праздники) |
| Распространение опыта через публикации | Изменение законодательства |
| Грантовая поддержка | Текучесть кадров |

Пути преодоления рисков:

- мотивация родителей через интересные и полезные мероприятия;

- использование дистанционных форм работы;

- привлечение волонтёров и социальных партнёров;

- поэтапное внедрение инноваций;

- обучение педагогов методам работы с родителями;

- регулярная обратная связь и корректировка плана.

8. Результаты деятельности или достигнутые результаты управления образовательной организацией

Количественные:

- увеличение вовлечённости родителей в жизнь ДОУ до 70 %;

- проведение 12 тематических мероприятий для родителей и детей;

- создание 3 новых форм взаимодействия (клуб, онлайн-платформа, семейный проект);

- рост удовлетворённости родителей до 92 % (по итогам анкетирования).

Качественные:

- сформирована система семейного партнёрства;

- повышена педагогическая компетентность родителей;

- созданы условия для обмена опытом семейного воспитания;

- укреплено доверие между педагогами и родителями;

- обеспечено единство подходов к воспитанию и развитию детей в семье и

ДОУ;

- улучшена репутация ДОУ в микрорайоне.